## 📊 RÉSUMÉ
📊 RÉSUMÉ DE LA CHARGE DE TRAVAIL - PROJET YURE
🗓️ Date de démarrage : Jeudi 23 octobre 2025
RÉSUMÉ GLOBAL
Personne | Nombre de tâches | Heures totales | Jours (8h/j) | Date de fin | Charge relative
SOULEYMANE (Backend) | 59 | 105,5h | ~13 jours | 2025-11-13 | 43,5%
SERGE (Admin) | 41 | 56h | ~7 jours | 2025-10-31 | 23,1%
BONHEUR (Mobile) | 47 | 50h | ~6 jours | 2025-11-03 | 20,6%
FATIMATA (Commerçant) | 23 | 31h | ~4 jours | 2025-10-28 | 12,8%
TOTAL PROJET | 170 | 242,5h | ~30 jours |  | 100%
RÉPARTITION PAR PRIORITÉ
Priorité | Nombre de tâches | Heures | Pourcentage
CRITIQUE | 9 | 29h | 12,0%
HAUTE | 43 | 84h | 34,6% |  |  | s
MOYENNE | 76 | 99,5h | 41,0%
BASSE | 4 | 8h | 3,3%
AUTRE/UX/CONFIG | 38 | 22h | 9,1%
SOULEYMANE (Backend) - 105,5h
Catégorie | Nombre de tâches | Effort total (h) | Priorité dominante | Date de fin
Sécurité | 6 | 19 | CRITIQUE | 2025-10-27
Authentification | 11 | 14.5 | HAUTE
KYC | 14 | 17 | HAUTE | 2025-10-31
Entreprises | 3 | 3 | MOYENNE
Terminaux | 15 | 18 | MOYENNE
Transactions | 8 | 11 | MOYENNE
Paiements | 11 | 13 | MOYENNE
Logs | 2 | 2 | MOYENNE
Rapports | 1 | 3 | MOYENNE | 2025-11-11
Rôles | 3 | 3 | AUTRE
Validation | 2 | 2.5 | AUTRE
Documentation | 1 | 2 | AUTRE
Emails | 1 | 2 | AUTRE | 2025-11-13
TOTAL | 78 | 110
SERGE (Admin) - 56h
Catégorie | Nombre de tâches | Effort total (h) | Priorité dominante | Date de fin
Sécurité | 2 | 4 | CRITIQUE
Auth | 1 | 2 | CRITIQUE | 2025-10-23
Entreprises | 7 | 9 | HAUTE
Demandes | 5 | 8 | HAUTE
Notifications | 1 | 2 | HAUTE | 2025-10-27
Terminaux | 3 | 5 | MOYENNE
Transactions | 5 | 7 | MOYENNE
Logs | 4 | 4 | MOYENNE
Alertes | 1 | 2 | MOYENNE
KYC | 2 | 5 | MOYENNE | 2025-10-30
Rapports | 1 | 3 | BASSE | 2025-10-30
Super-admin | 2 | 5 | AUTRE | 2025-10-30
UX | 4 | 4 | UX | 2025-10-31
TOTAL | 38 | 60
BONHEUR (Mobile) - 50h
Catégorie | Nombre de tâches | Effort total (h) | Priorité dominante | Date de fin
Sécurité | 1 | 3 | CRITIQUE | 2025-10-23
Auth | 15 | 13.5 | HAUTE
KYC Mobile | 20 | 12.5 | HAUTE
Format | 1 | 1 | HAUTE | 2025-10-29
Paiements | 7 | 10 | MOYENNE
Transactions | 2 | 3 | MOYENNE | 2025-10-30
UX | 4 | 4 | UX
Notifications | 1 | 2 | UX
Accessibilité | 1 | 1 | UX | 2025-10-31
Paramètres | 3 | 3.5 | CONFIG | 2025-11-03
TOTAL | 55 | 53.5
FATIMATA (Commerçant) - 31h
Catégorie | Nombre de tâches | Effort total (h) | Priorité dominante | Date de fin
Auth | 2 | 4 | HAUTE
KYC | 3 | 6 | HAUTE
Dashboard | 2 | 2.5 | HAUTE | 2025-10-24
Terminaux | 6 | 7.5 | MOYENNE
Transactions | 3 | 4 | MOYENNE | 2025-10-27
Paramètres | 3 | 4 | BASSE | 2025-10-27
UX | 4 | 2.5 | UX | 2025-10-28
TOTAL | 23 | 30.5
🔍 OBSERVATIONS CLÉS
1. SOULEYMANE porte 43,5% de la charge totale - charge la plus critique (backend/sécurité)
2. Distribution équilibrée entre Serge (23%) et Bonheur (21%)
3. FATIMATA a la charge la plus légère (13%) - possibilité d'assistance transversale
4. 41% des heures sont sur des tâches de priorité MOYENNE
5. 12% des heures sont CRITIQUES (principalement Souleymane et Serge)

## Backend API
ID | Catégorie | Tâche | Problème/Description | Actions à faire | Priorité | Effort (heure) | Statut | Assigné à | Date début | Date fin | Notes
P1 | Sécurité | Multi-tenancy : Isolation espaces clients | Un admin peut accéder à l'espace client via lien email sans se réauthentifier | • Créer un middleware de vérification du contexte utilisateur sur chaque requête • Modifier la structure JWT pour inclure : userId, role, tenantId, scope • Valider systématiquement le tenantId sur toutes les routes protégées • Séparer les tokens JWT par type d'utilisateur (admin/commerçant/entreprise) • Implémenter Row Level Security (RLS) PostgreSQL si applicable • Auditer tous les endpoints pour vérifier l'isolation entre espaces • Tester l'accès croisé entre admin/commerçant/entreprise • S'assurer qu'un lien email redirige vers login et non directement vers le dashboard | CRITIQUE | 5 | À faire | Souleymane | 2025-10-23 | 2025-10-23
AUTH-002 | Sécurité | Validation authentification défaillante | Connexion possible avec email ou mot de passe invalide | -Supprimer Keycloack '- Revoir complètement la logique de validation dans le controller d'authentification '- Valider le format de l'email avec regex RFC 5322 '- Vérifier que l'email existe réellement en base de données '- Récupérer le hash bcrypt du mot de passe depuis la DB '- Comparer le mot de passe saisi avec le hash stocké en utilisant bcrypt '- Retourner TOUJOURS le même message générique : "Email ou mot de passe incorrect" '- Ajouter des logs détaillés des tentatives (IP, timestamp, user'-agent) '- Créer des tests unitaires pour tous les cas d'erreur possibles '- Tester avec email vide, invalide, inexistant '- Tester avec mot de passe vide, incorrect '- Vérifier le succès avec des credentials valides | CRITIQUE | 3 | À faire | Souleymane | 2025-10-23 | 2025-10-23
P9 | Sécurité | Remplacer IDs séquentiels par UUID | IDs prévisibles (1,2,3...), permet de deviner nombre d'enregistrements | - Identifier toutes les tables utilisant des IDs séquentiels '- Créer une migration pour ajouter une colonne uuid sur chaque table (entreprises, terminaux, transactions, users, etc.) '- Générer des UUID pour tous les enregistrements existants '- Remplacer les clés étrangères pour utiliser les UUID au lieu des IDs '- Créer des index sur les nouvelles colonnes UUID '- Modifier tous les endpoints pour accepter des UUID au lieu d'IDs séquentiels '- Générer un ID métier visible pour l'utilisateur (format: YP'-E001 pour entreprise, YP'-T001 pour terminal) '- Stocker l'ID métier dans une colonne séparée (business_id) '- Mettre à jour l'ORM pour utiliser les UUID comme clé primaire '- Adapter toutes les requêtes SQL pour utiliser uuid au lieu de id '- Tester tous les endpoints CRUD pour vérifier qu'ils fonctionnent avec UUID | CRITIQUE | 3 | À faire | Souleymane | 2025-10-24 | 2025-10-24
AUTH-017 | Sécurité | Limite tentatives connexion | Aucun blocage après échecs répétés, vulnérable brute force | - Installer et configurer Redis pour le cache des tentatives '- Créer un système de compteur de tentatives par combinaison email + IP '- Incrémenter le compteur à chaque tentative échouée '- Bloquer l'accès pendant 15 minutes après 5 tentatives échouées '- Stocker dans Redis avec TTL de 15 minutes '- Retourner le message : "Trop de tentatives. Réessayez dans 15 minutes" '- Reset le compteur après une connexion réussie '- Envoyer un email d'alerte au propriétaire du compte après blocage '- Logger toutes les tentatives bloquées avec IP, user'-agent et timestamp '- Créer une route admin pour débloquer manuellement un compte si nécessaire | CRITIQUE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-10-24 | 2025-10-24
AUTH-018 | Sécurité | Protection CSRF | Risque attaques CSRF | - Implémenter la génération de tokens CSRF pour tous les formulaires '- Ajouter un middleware de validation du token CSRF côté serveur '- Configurer les cookies avec les flags SameSite et Secure (en HTTPS) '- Ajouter le header X'-CSRF'-Token sur toutes les requêtes mutantes (POST, PUT, DELETE) '- Valider la présence et la validité du token avant tout traitement | CRITIQUE | 3 | À faire | Souleymane | 2025-10-24 | 2025-10-24
AUTH-019 | Sécurité | Protection injection SQL | Risque injection SQL | - Auditer tout le code backend pour identifier les requêtes SQL brutes '- Remplacer toutes les requêtes SQL brutes par des requêtes SQLAlchemy ORM '- Ne jamais utiliser text() sans paramètres liés (bindings) '- Si text() nécessaire, toujours utiliser des paramètres nommés : text("WHERE id = :id"), {"id": value} '- Valider et échapper tous les inputs utilisateur avec Pydantic models '- Utiliser les fonctions de SQLAlchemy ORM qui protègent automatiquement '- Ne jamais construire de requêtes SQL avec f'-strings ou concaténation de chaînes '- Utiliser filter(), filter_by(), where() au lieu de requêtes brutes '- Tester manuellement avec des payloads d'injection SQL classiques (' OR '1'='1, admin''-'-, UNION SELECT, etc.) '- Utiliser des outils automatisés (sqlmap) pour tester les failles '- Logger toutes les tentatives suspectes avec détection de patterns d'injection '- Créer des tests de sécurité automatisés pour prévenir les régressions '- Vérifier que Pydantic valide tous les inputs avant qu'ils atteignent la base de données '- S'assurer qu'Alembic ne génère pas de migrations avec SQL brut non paramétré | CRITIQUE | 3 | À faire | Souleymane | 2025-10-27 | 2025-10-27
AUTH-005 | Authentification | Génération et stockage JWT | Système JWT complet manquant | - Implémenter la génération de token JWT à la connexion réussie '- Inclure dans le payload : userId, email, role, tenantId, iat (issued at), exp (expiration) '- Utiliser une clé secrète forte stockée dans les variables d'environnement '- Retourner le token au client dans la réponse JSON '- Stocker le token côté client (localStorage ou cookie httpOnly selon stratégie) | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-27 | 2025-10-27
AUTH-006 | Authentification | Expiration automatique après inactivité | Pas d'expiration token | - Configurer l'expiration du token à 2 heures dans le payload JWT '- Créer un middleware qui vérifie l'expiration sur chaque requête '- Déconnecter automatiquement l'utilisateur si le token est expiré '- Retourner une erreur 401 Unauthorized avec message "Session expirée" '- Rediriger vers la page de connexion en cas d'expiration | HAUTE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-10-27 | 2025-10-27
AUTH-007 | Authentification | Refresh token automatique | Pas de refresh token | - Générer deux tokens : access token (15 min) et refresh token (7 jours) '- Stocker le refresh token en base de données avec date d'expiration '- Créer un endpoint POST /auth/refresh pour renouveler l'access token '- Vérifier la validité du refresh token avant de générer un nouvel access token '- Implémenter la logique d'appel automatique au endpoint refresh avant expiration '- Invalider le refresh token en cas de déconnexion manuelle '- Permettre plusieurs refresh tokens actifs pour supporter les sessions multiples | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-27 | 2025-10-27
P7+AUTH-008-011 | Authentification | Flux complet mot de passe oublié | Workflow réinitialisation MDP manquant | Demande de réinitialisation '- Créer endpoint POST /auth/forgot'-password qui accepte un email '- Valider le format de l'email '- Vérifier si l'email existe en base de données '- Générer un code OTP à 6 chiffres aléatoire '- Stocker le code OTP en base avec expiration de 1 heure '- Envoyer l'email avec le code OTP (utiliser service d'email) '- Retourner TOUJOURS le même message : "Si cet email existe, vous recevrez un code" '- Logger la demande avec timestamp et IP Validation du code OTP '- Créer endpoint POST /auth/verify'-otp qui accepte email + code '- Vérifier que le code correspond à celui stocké en base '- Vérifier que le code n'a pas expiré (moins d'1 heure) '- Si valide, générer un token de réinitialisation valide 15 minutes '- Retourner le token de réinitialisation au client '- Si invalide ou expiré, retourner message d'erreur approprié Création nouveau mot de passe '- Créer endpoint POST /auth/reset'-password qui accepte token + nouveau mot de passe '- Valider le token de réinitialisation '- Valider les critères du nouveau mot de passe (voir AUTH'-013) '- Hasher le nouveau mot de passe avec bcrypt (12 rounds) '- Mettre à jour le mot de passe en base de données '- Invalider tous les tokens de l'utilisateur (déconnexion partout) '- Envoyer un email de confirmation du changement '- Logger le changement de mot de passe Gestion des erreurs : '- Code OTP invalide : "Code incorrect" '- Code OTP expiré : "Ce code a expiré, demandez'-en un nouveau" '- Token réinitialisation expiré : "Ce lien a expiré" '- Nouveau mot de passe faible : "Le mot de passe ne respecte pas les critères" | HAUTE | 4 | À faire | Souleymane | 2025-10-28 | 2025-10-28
AUTH-013 | Authentification | Critères stricts mot de passe | Validation MDP faible | - Implémenter la validation du mot de passe côté serveur '- Minimum 8 caractères obligatoires '- Au moins 1 majuscule '- Au moins 1 minuscule '- Au moins 1 chiffre '- Au moins 1 caractère spécial (!@#$%^&*()_+'-=[]{}¦;:,.<>?) '- Rejeter les mots de passe trop communs (liste des 10000 mots de passe les plus utilisés) '- Retourner un message détaillé en cas de non'-respect des critères '- Appliquer cette validation lors de : création compte, changement mot de passe, réinitialisation | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-28 | 2025-10-28
AUTH-014 | Authentification | Déconnexion | Endpoint logout manquant | - Créer endpoint POST /auth/logout '- Invalider le refresh token en base de données '- Retourner un statut 200 avec message de succès '- Côté client, supprimer les tokens stockés '- Rediriger vers la page de connexion | HAUTE | 0.5 | À faire | Souleymane | 2025-10-28 | 2025-10-28
AUTH-015 | Authentification | Redirection pages protégées | Pas de protection routes | - Créer un middleware de vérification d'authentification '- Vérifier la présence et validité du token JWT '- Appliquer ce middleware sur toutes les routes protégées '- Si pas de token ou token invalide, retourner 401 Unauthorized '- Le frontend doit rediriger vers /login en cas de 401 | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-28 | 2025-10-28
AUTH-016 | Authentification | Sessions multiples | Pas de gestion sessions multiples | - Permettre plusieurs refresh tokens actifs par utilisateur '- Stocker chaque refresh token avec un device identifier '- Créer un endpoint GET /auth/sessions pour lister les sessions actives '- Créer un endpoint DELETE /auth/sessions/:id pour révoquer une session spécifique '- Créer un endpoint DELETE /auth/sessions/all pour déconnexion de tous les appareils | HAUTE | 3 | À faire | Souleymane | 2025-10-29 | 2025-10-29
AUTH-020 | Authentification | Audit hash mots de passe | Vérification sécurité MDP | - Vérifier que TOUS les mots de passe en base sont hashés avec bcrypt '- Identifier s'il existe des mots de passe en clair (ne devrait pas) '- Vérifier que le nombre de rounds bcrypt est au minimum 12 '- S'assurer qu'aucun mot de passe n'est jamais loggé ou affiché '- Documenter la politique de sécurité des mots de passe | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-29 | 2025-10-29
KYC-002 | KYC | Upload CNI/Passeport par commerçant | Commerçant ne peut pas uploader documents | - Créer endpoint POST /api/merchant/kyc/upload/identity qui accepte un fichier '- Vérifier que l'utilisateur connecté est le commerçant propriétaire '- Valider le type de fichier (PDF, JPG, PNG uniquement) '- Valider la taille maximale (5 MB) '- Uploader le fichier sur AWS S3 ou Google Cloud Storage '- Générer une URL sécurisée pour accéder au document '- Accepter metadata dans le body : type_document (CNI/Passeport), numero_document, date_expiration '- Stocker en base : document_type, file_url, upload_date, status (pending), metadata '- Associer le document à l'entreprise du commerçant connecté '- Retourner la confirmation de l'upload avec l'ID du document et URL preview | HAUTE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-10-29 | 2025-10-29
KYC-003 | KYC | Upload justificatif domicile | Même problème | - Même logique que KYC'-002 '- Créer endpoint POST /api/merchant/kyc/upload/address '- Accepter metadata : type_justificatif (Facture électricité/eau/Attestation), date_document '- Valider que date_document < 3 mois '- Si date > 3 mois, retourner erreur : "Le justificatif doit dater de moins de 3 mois" | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-29 | 2025-10-29
KYC-004 | KYC | Upload registre commerce | Même problème | - Même logique que KYC'-002 '- Créer endpoint POST /api/merchant/kyc/upload/business'-registration '- Accepter metadata : numero_rc, date_delivrance '- Spécifique aux entreprises | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-29 | 2025-10-29
KYC-SUBMIT | KYC | Soumission complète dossier KYC | Pas de workflow soumission | - Créer endpoint POST /api/merchant/kyc/submit '- Vérifier que les 3 documents sont bien uploadés pour ce commerçant '- Mettre à jour statut global KYC : kyc_status = "pending_review" '- Créer une notification pour tous les admins : "Nouveau dossier KYC à valider '- [Nom entreprise]" '- Envoyer email au commerçant : "Dossier KYC soumis, vous serez notifié sous 24'-48h" '- Logger la soumission avec timestamp '- Retourner confirmation avec numéro de dossier | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-30 | 2025-10-30
KYC-STATUS | KYC | Consultation statut KYC | Commerçant ne peut pas suivre | - Créer endpoint GET /api/merchant/kyc/status '- Retourner statut global : pending, pending_review, verified, rejected, incomplete '- Retourner statut de chaque document individuellement '- Si rejeté, retourner motifs de rejet pour chaque document '- Retourner date de soumission, date de validation (si validé) '- Retourner nom de l'admin qui a validé/rejeté (si applicable) | HAUTE | 0.5 | À faire | Souleymane | 2025-10-30 | 2025-10-30
KYC-005 | KYC | Approbation documents | Workflow validation manquant | - Créer endpoint PUT /api/admin/kyc/:id/approve '- Vérifier que l'utilisateur est admin '- Mettre à jour le statut du document en base : status = "approved" '- Mettre à jour le statut KYC global de l'entreprise : kyc_status = "verified" '- Stocker la date de validation et l'admin qui a validé '- Envoyer un email au commerçant : "Vos documents ont été validés" '- Retourner une confirmation | HAUTE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-10-30 | 2025-10-30
KYC-006 | KYC | Rejet documents | Workflow rejet manquant | - Créer endpoint PUT /api/admin/kyc/:id/reject '- Accepter un paramètre "reason" obligatoire pour le motif du rejet '- Mettre à jour le statut du document : status = "rejected" '- Stocker le motif du rejet '- Envoyer un email au commerçant avec le motif détaillé '- Permettre au commerçant de soumettre à nouveau des documents | HAUTE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-10-30 | 2025-10-30
KYC-007 | KYC | Détection documents incomplets | Pas de vérification complétude | - Créer une fonction qui vérifie si tous les documents requis sont uploadés '- Documents requis : CNI/Passeport + Justificatif domicile + Registre commerce '- Si documents manquants, statut = "documents_incomplete" '- Afficher la liste des documents manquants '- Bloquer certaines actions tant que documents incomplets | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-30 | 2025-10-30
KYC-008 | KYC | Alerte documents expirés | Pas de gestion expiration | - Ajouter un champ expiration_date sur les documents d'identité '- Créer un cron job quotidien qui vérifie les dates d'expiration '- Identifier les documents expirés ou arrivant à expiration '- Mettre à jour le statut du document : status = "expired" '- Envoyer un email d'alerte au commerçant '- Envoyer une notification à l'admin | HAUTE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-10-30 | 2025-10-30
KYC-009 | KYC | Notification renouvellement J-30 | Pas d'alerte proactive | - Dans le même cron job, identifier les documents expirant dans 30 jours '- Envoyer un email au commerçant : "Vos documents expirent bientôt" '- Créer une notification dans le dashboard commerçant '- Permettre l'upload de nouveaux documents avant expiration | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-31 | 2025-10-31
KYC-012 | KYC | Bloquer transactions sans KYC | Pas de contrôle transactionnel | - Créer un middleware de vérification KYC '- Vérifier que kyc_status = "verified" avant toute transaction '- Appliquer ce middleware sur tous les endpoints de paiement '- Si KYC non validé, retourner erreur 403 Forbidden '- Message : "Vous devez compléter votre KYC avant d'effectuer des transactions" '- Rediriger vers la page d'upload de documents | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-31 | 2025-10-31
KYC-NOTIF-001 | KYC | Notifications push KYC | Pas de push notifications vers mobile | Créer service notifications push avec FCM • Envoyer notif push quand : KYC soumis, KYC approuvé, KYC rejeté, Documents expirent dans 30j • Endpoint POST /api/notifications/send • Stocker device tokens dans table device_tokens • Gérer iOS et Android • Gérer erreurs (token invalide, etc.) | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-31 | 2025-10-31
KYC-REPLACE-001 | KYC | Remplacement document rejeté | Impossible de remplacer un doc rejeté individuellement | Modifier endpoint PUT /api/merchant/kyc/upload/:document_id/replace • Permettre re-upload d'un doc spécifique rejeté • Garder historique (ancien doc + nouveau) • Nouveau statut : pending • Incrémenter compteur tentatives • Logger chaque tentative | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-31 | 2025-10-31
KYC-DOWNLOAD-001 | KYC | Téléchargement document uploadé | Commerçant ne peut pas revoir ses docs uploadés | Créer GET /api/merchant/kyc/documents/:id/download • Vérifier propriétaire du document • Générer URL signée temporaire (valide 5 min) • Retourner URL du document S3/GCS • Logger accès pour audit | HAUTE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-10-31 | 2025-10-31
KYC'-001, KYC'-010, KYC'-011 | KYC | Intégration Regula (À planifier plus tard) |  | - Intégrer l'API Regula Document Reader pour vérification automatique des documents d'identité '- Créer endpoint POST /api/kyc/verify'-with'-regula qui envoie document à Regula '- Utiliser Regula pour : '- Vérification authenticité du document (détection de faux) '- Extraction automatique des données (MRZ, OCR) '- Vérification hologrammes et éléments de sécurité '- Détection de document vivant (liveness detection) '- Créer endpoint POST /webhooks/regula pour recevoir les callbacks (si mode async) '- Traiter réponse Regula : '- Si authentique : extraire données (nom, prénom, date naissance, numéro document, date expiration) '- Pré'-remplir les champs entreprise avec données extraites '- Mettre à jour statut document : "verified_by_regula" '- Si document suspect ou rejeté par Regula : '- Marquer document : "requires_manual_review" '- Notifier admin pour vérification manuelle '- Fournir détails des éléments suspects détectés '- Stocker résultats complets de l'analyse Regula (JSON) en base de données '- Logger toutes les vérifications pour audit et conformité |  | 4 |  | Souleymane | 2025-10-31 | 2025-10-31
PARC-002 | Entreprises | Validation champs obligatoires (inclus dans formulaire) | Champs obligatoires restent vides | - Implémenter la validation côté serveur pour tous les champs obligatoires '- Champs requis : nom entreprise, email, téléphone, adresse, type entreprise '- Retourner des erreurs de validation claires pour chaque champ manquant | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-03 | 2025-11-03
PARC-003 | Entreprises | Vérification email unique | Doublons emails possibles | - Avant création d'une entreprise, vérifier l'unicité de l'email '- Requête en base : SELECT * FROM entreprises WHERE email = ? '- Si existe déjà, retourner erreur 409 Conflict '- Message : "Cet email est déjà enregistré" | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-03 | 2025-11-03
ADMIN-005 | Entreprises | Filtres multiples entreprises | Filtrage limité | - Créer endpoint GET /api/admin/entreprises avec query params '- Permettre filtrage par : statut KYC (pending/verified/rejected), type entreprise, statut actif/inactif '- Permettre tri par : date création, nom, CA '- Implémenter la pagination : 20 résultats par page '- Retourner le total de résultats et le nombre de pages | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-03 | 2025-11-03
ADMIN-009 | Entreprises | Modification entreprise | Édition impossible | - Créer endpoint PUT /api/admin/entreprises/:id '- Permettre la modification de : nom, téléphone, adresse, type entreprise '- Valider toutes les données modifiées '- Ne pas permettre la modification de l'email (ou avec validation supplémentaire) '- Logger les modifications avec qui a modifié et quand '- Retourner l'entreprise mise à jour | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-03 | 2025-11-03
ADMIN-010 | Entreprises | Suppression entreprise | Suppression impossible | - Créer endpoint DELETE /api/admin/entreprises/:id '- Ne pas supprimer physiquement, faire une suppression logique (soft delete) '- Ajouter un champ deleted_at et is_deleted '- Désactiver tous les terminaux associés '- Conserver l'historique des transactions '- Envoyer un email de confirmation à l'entreprise | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-03 | 2025-11-03
PARC-010 | Terminaux | Enregistrement demande terminal | Workflow demande manquant | - Créer endpoint POST /api/merchant/terminal'-requests '- Accepter : quantité, type terminal, localisation, raison de la demande '- Valider la quantité (max 10 par demande) '- Statut initial : "pending" '- Associer la demande au commerçant connecté '- Logger la demande avec date et heure | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-03 | 2025-11-03
PARC-012 | Terminaux | Limite 10 terminaux par demande | Pas de validation limite | - Valider côté serveur que quantité <= 10 '- Si > 10, retourner erreur 400 Bad Request '- Message : "Maximum 10 terminaux par demande" | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-04 | 2025-11-04
PARC-013 | Terminaux | Email confirmation demande | Pas de confirmation email | - Après enregistrement de la demande, déclencher l'envoi d'un email '- Template email avec : numéro de demande, quantité, statut "En cours de validation" '- Indiquer le délai de traitement estimé '- Utiliser un service d'email (SendGrid, Mailgun, etc.) | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-04 | 2025-11-04
PARC-014 | Terminaux | Notification admin | Admins non notifiés | - Implémenter un système de notifications en temps réel '- Créer une table notifications en base de données '- À chaque nouvelle demande, créer une notification pour les admins '- Créer endpoint GET /api/admin/notifications '- Créer endpoint PUT /api/admin/notifications/:id/read pour marquer comme lu '- Envoyer notification via WebSocket ou Server'-Sent Events | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-04 | 2025-11-04
PARC-015 | Terminaux | Approbation demande + email | Workflow approbation manquant | - Créer endpoint PUT /api/admin/terminal'-requests/:id/approve '- Mettre à jour le statut : status = "approved" '- Créer automatiquement les terminaux demandés '- Générer les codes terminaux (format: ENTREPRISE'-POS'-XXXX) '- Envoyer email au commerçant avec la liste des codes terminaux générés '- Logger l'approbation avec l'admin qui a validé | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-04 | 2025-11-04
ADMIN-017 | Terminaux | Rejet demande | Rejet impossible | - Créer endpoint PUT /api/admin/terminal'-requests/:id/reject '- Accepter un paramètre "reason" obligatoire '- Mettre à jour le statut : status = "rejected" '- Stocker le motif du rejet '- Envoyer email au commerçant avec le motif détaillé | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-04 | 2025-11-04
TERM-006 | Terminaux | Statut Hors ligne | Pas de détection offline | - Créer un cron job qui vérifie régulièrement la connexion des terminaux '- Si pas de heartbeat depuis > 5 minutes, mettre status = "offline" '- Créer endpoint POST /api/terminals/:id/heartbeat pour que le terminal signale qu'il est en ligne | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-05 | 2025-11-05
TERM-007 | Terminaux | Blocage par admin | Blocage impossible | - Créer endpoint PUT /api/admin/terminals/:id/block '- Mettre à jour status = "blocked" '- Stocker qui a bloqué et pourquoi '- Bloquer toutes les transactions depuis ce terminal | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-05 | 2025-11-05
TERM-008 | Terminaux | Blocage par commerçant | Commerçant ne peut pas bloquer | - Créer endpoint PUT /api/merchant/terminals/:id/block '- Accepter un paramètre "reason" pour le motif '- Même logique que TERM'-007 '- Permettre uniquement au propriétaire du terminal de le bloquer | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-05 | 2025-11-05
TERM-009 | Terminaux | Déblocage terminal | Déblocage impossible | - Créer endpoint PUT /api/terminals/:id/unblock (admin et commerçant) '- Mettre à jour status = "active" '- Logger le déblocage '- Permettre à nouveau les transactions | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-05 | 2025-11-05
TERM-011 | Terminaux | Mise à jour firmware | MAJ firmware impossible | - Créer endpoint POST /api/admin/terminals/:id/update'-firmware '- Accepter le numéro de version du nouveau firmware '- Mettre à jour firmware_version en base '- Notifier le terminal qu'une mise à jour est disponible '- Logger la mise à jour | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-05 | 2025-11-05
TERM-012 | Terminaux | Alerte batterie faible | Pas d'alertes batterie | - Créer endpoint POST /api/terminals/:id/battery'-status '- Accepter le niveau de batterie en % '- Si < 20%, créer une notification pour le commerçant '- Envoyer un email d'alerte '- Mettre à jour battery_level en base | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-05 | 2025-11-05
TERM-016 | Terminaux | Reconnexion automatique | Pas de logique reconnexion | - Implémenter la logique de reconnexion côté serveur '- Synchroniser les données manquantes après reconnexion '- Marquer les transactions en attente de sync '- Logger les déconnexions et reconnexions | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-05 | 2025-11-05
TERM-020 | Terminaux | Suppression terminal | Suppression impossible | - Créer endpoint DELETE /api/admin/terminals/:id '- Soft delete : is_deleted = true, deleted_at = now() '- Conserver l'historique des transactions liées '- Ne pas permettre la suppression si transactions récentes (< 90 jours) | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-06 | 2025-11-06
TRX-006 | Transactions | Recherche par référence | Recherche limitée | - Modifier endpoint GET /api/transactions pour accepter query param : reference '- Rechercher par le numéro de référence unique de la transaction '- Retourner la transaction correspondante ou erreur 404 | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-06 | 2025-11-06
TRX-007 | Transactions | Recherche par date | Filtrage date manquant | - Accepter query params : start_date, end_date (format ISO 8601) '- Filtrer les transactions dans cette plage de dates '- Retourner les résultats paginés | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-06 | 2025-11-06
TRX-008 | Transactions | Recherche par montant | Filtrage montant manquant | - Accepter query params : min_amount, max_amount '- Filtrer les transactions dans cette plage de montants '- Permettre recherche par montant exact aussi | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-06 | 2025-11-06
TRX-009-011 | Transactions | Exports Excel/CSV/PDF | Export impossible | - Créer endpoint GET /api/transactions/export '- Accepter query param : format (excel, csv, pdf) '- Utiliser des librairies : xlsx pour Excel, csv'-writer pour CSV, pdfkit pour PDF '- Appliquer les mêmes filtres que la liste des transactions '- Retourner le fichier téléchargeable '- Limiter à 10000 transactions par export | MOYENNE | 3 | À faire | Souleymane | 2025-11-06 | 2025-11-06
TRX-013 | Transactions | Demande remboursement | Workflow remboursement manquant | - Créer endpoint POST /api/transactions/:id/refund'-request '- Valider que la transaction est éligible au remboursement (< 30 jours) '- Créer une entrée refund_request avec status = "pending" '- Notifier l'admin de la demande | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-06 | 2025-11-06
TRX-014 | Transactions | Approbation remboursement | Approbation impossible | - Créer endpoint PUT /api/admin/refund'-requests/:id/approve '- Vérifier le solde disponible '- Créer une transaction de remboursement (montant négatif) '- Mettre à jour le statut de la transaction originale '- Envoyer un email au commerçant '- Enregistrer l'opération dans les logs | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-07 | 2025-11-07
TRX-015 | Transactions | CA journalier | Stats CA manquantes | - Créer endpoint GET /api/statistics/daily'-revenue '- Calculer la somme des transactions réussies du jour en cours '- Grouper par date pour historique '- Retourner le montant total en XOF | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-07 | 2025-11-07
TRX-016 | Transactions | Taux de succès | Stats succès manquantes | - Créer endpoint GET /api/statistics/success'-rate '- Calculer : (nombre transactions réussies / total transactions) * 100 '- Permettre filtrage par période '- Retourner le pourcentage | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-07 | 2025-11-07
PAY-010 | Paiements | Annulation client MoMo | Gestion annulation manquante | - Gérer le callback d'annulation depuis l'opérateur Mobile Money '- Mettre à jour status = "cancelled" '- Raison : "Annulé par le client" '- Notifier le terminal de l'annulation | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-07 | 2025-11-07
PAY-014 | Paiements | Annulation avant validation | Annulation impossible | - Créer endpoint POST /api/payments/:id/cancel '- Vérifier que status = "pending" '- Mettre à jour status = "cancelled" '- Libérer le montant si pré'-autorisé | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-07 | 2025-11-07
PAY-016 | Paiements | Envoi reçu par email | Pas d'email reçu | - Après transaction réussie, générer un PDF du reçu '- Utiliser template avec logo YURE et toutes les infos '- Envoyer email avec PDF attaché au client '- Utiliser service d'email | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-07 | 2025-11-07
PAY-017 | Paiements | Envoi reçu par SMS | Pas de SMS reçu | - Intégrer service SMS (Twilio, Vonage, etc.) '- Après transaction réussie, envoyer SMS avec résumé '- Format : "Paiement réussi. Montant: 10000 XOF. Ref: ABC123. Commerçant: XYZ" | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-07 | 2025-11-07
PAY-018 | Paiements | Gestion perte connexion | Timeout non géré | - Si timeout lors du paiement, mettre status = "pending" '- Implémenter un système de vérification du statut final '- Réconcilier avec l'opérateur de paiement '- Mettre à jour le statut final (success ou failed) | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-10 | 2025-11-10
PAY-019 | Paiements | Réconciliation | Pas de réconciliation | - Créer un cron job quotidien de réconciliation '- Comparer les transactions du terminal avec celles en backend '- Identifier les écarts '- Créer un rapport de réconciliation '- Alerter l'admin en cas de différences | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-10 | 2025-11-10
PAY-021 | Paiements | Pourboire | Fonction pourboire manquante | - Modifier endpoint de paiement pour accepter tip_amount optionnel '- Calculer : total_amount = amount + tip_amount '- Stocker séparément le montant et le pourboire '- Afficher les deux montants sur le reçu | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-10 | 2025-11-10
PAY-022-023 | Paiements | Remboursements partiels/complets | Remboursement impossible | - Créer endpoint POST /api/payments/:id/refund '- Accepter : refund_amount (partiel) ou full refund '- Vérifier que le remboursement ne dépasse pas le montant original '- Créer une transaction de remboursement liée '- Appeler l'API du PSP pour effectuer le remboursement réel | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-10 | 2025-11-10
PAY-025 | Paiements | Détection transaction dupliquée | Doublons possibles | - Utiliser la clé d'idempotence fournie par le client '- Avant traitement, vérifier dans Redis si la clé existe déjà '- Si existe, retourner la transaction existante (pas de création) '- Si nouvelle, stocker dans Redis avec TTL de 24h '- Traiter la transaction normalement | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-10 | 2025-11-10
PAY-026 | Paiements | Optimisation latence | Performances à améliorer | - Mesurer le temps de traitement actuel de chaque étape '- Identifier les bottlenecks '- Optimiser les requêtes DB (ajouter index si nécessaire) '- Utiliser du caching pour les données fréquemment consultées '- Implémenter des appels async où possible '- Objectif : < 3 secondes pour 95% des transactions | MOYENNE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-10 | 2025-11-10
ADMIN-025 | Logs | Affichage logs système | Logs non affichés | - Créer endpoint GET /api/admin/logs '- Retourner les logs système avec pagination '- Inclure : timestamp, level, message, user, action, ip | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-11 | 2025-11-11
ADMIN-026-027 | Logs | Filtres logs | Filtrage logs manquant | - Accepter query params : log_level (info/warning/error), date_start, date_end, event_type '- Filtrer les logs selon ces critères '- Types d'événements : connexion, transaction, erreur, modification, création, suppression, KYC, terminal | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-11 | 2025-11-11
ADMIN-028 | Logs | Correction bug NoneType | Erreur affichage | - Identifier la source de l'erreur "NoneType object is not subscriptable" '- Ajouter gestion d'erreur robuste '- Vérifier que toutes les variables sont définies avant utilisation '- Retourner un message d'erreur clair en cas de problème '- Logger l'erreur pour investigation '- Tester avec différents scénarios | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-11 | 2025-11-11
ADMIN-029 | Logs | Export logs CSV | Export logs impossible | - Créer endpoint GET /api/admin/logs/export '- Appliquer les mêmes filtres que la liste des logs '- Générer un fichier CSV avec toutes les colonnes '- Retourner le fichier téléchargeable | MOYENNE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-11 | 2025-11-11
ADMIN-034 | Rapports | Génération rapports CA | Rapports manquants | - Créer endpoint POST /api/admin/reports/generate '- Accepter paramètres : type (monthly/quarterly/yearly), date_start, date_end '- Calculer le CA total, nombre de transactions, taux de succès '- Générer un fichier PDF avec graphiques et tableaux '- Générer aussi en Excel si demandé '- Stocker le rapport généré pour consultation ultérieure '- Envoyer par email si option activée | MOYENNE | 3 | À faire | Souleymane | 2025-11-11 | 2025-11-11
ROLE-001 | Rôles | Système de rôles | Gestion rôles manquante | - Créer table roles en base de données avec 3 rôles : '- super_admin (id: 1) '- admin (id: 2) '- merchant (id: 3) '- Créer table permissions avec liste des permissions disponibles '- Créer table role_permissions (relation many'-to'-many) '- **Permissions super_admin :** '- manage_admins (CRUD admins) '- manage_system_config (configuration système) '- view_all_logs (logs de tous les admins) '- manage_roles (modifier permissions) '- **Permissions admin :** '- manage_merchants (CRUD entreprises) '- validate_kyc (valider documents) '- manage_terminals (gérer terminaux) '- view_transactions (voir toutes transactions) '- generate_reports (générer rapports) '- **Permissions merchant :** '- view_own_data (voir ses propres données uniquement) '- manage_own_terminals (gérer ses terminaux) '- request_terminals (demander terminaux) '- upload_kyc (uploader documents KYC) '- Créer middleware checkPermission(permission) pour vérifier permissions '- Appliquer permissions sur tous les endpoints sensibles | AUTRE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-12 | 2025-11-12
ROLE-002 | Rôles | Endpoints gestion admins (super_admin) | CRUD admins manquant | - Créer endpoint POST /api/super'-admin/admins (créer nouvel admin) '- Validation : email unique, mot de passe temporaire généré '- Envoyer email avec identifiants au nouvel admin '- Créer endpoint GET /api/super'-admin/admins (lister tous admins) '- Afficher : nom, email, date création, statut (actif/suspendu), dernière connexion '- Créer endpoint PUT /api/super'-admin/admins/:id (modifier admin) '- Créer endpoint PUT /api/super'-admin/admins/:id/suspend (suspendre admin) '- Créer endpoint PUT /api/super'-admin/admins/:id/activate (réactiver admin) '- Créer endpoint DELETE /api/super'-admin/admins/:id (supprimer admin '- soft delete) '- Logger toutes les actions super_admin pour audit | AUTRE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-12 | 2025-11-12
ROLE-003 | Rôles | Configuration système (super_admin) | Config système manquante | - Créer endpoint GET /api/super'-admin/system'-config '- Créer endpoint PUT /api/super'-admin/system'-config '- Configurations disponibles : '- Délai validation KYC (24h/48h/72h) '- Limite remboursements (jours) '- Montant minimum/maximum transaction '- Frais par transaction (%) '- Email notifications système '- Stocker configuration en base dans table system_config '- Logger tous les changements de configuration | AUTRE | 1 | À faire | Souleymane | 2025-11-12 | 2025-11-12
P5 | Validation | Longueur maximale champs | Validation longueur manquante | - Ajouter validation sur tous les champs de saisie '- Email : max 150 caractères '- Mot de passe : max 64 caractères '- Nom : max 100 caractères '- Téléphone : max 20 caractères '- Retourner erreur si dépassement | AUTRE | 0.5 | À faire | Souleymane | 2025-11-12 | 2025-11-12
P6 | Validation | Validation robuste côté serveur | Validation client contournable | - Ne jamais faire confiance aux validations client '- Implémenter validation complète côté serveur sur tous les endpoints '- Utiliser une librairie de validation (Joi, Yup, class'-validator) '- Logger toutes les tentatives de contournement des validations '- Retourner des messages d'erreur clairs et sécurisés | AUTRE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-12 | 2025-11-12
DOC-001 | Documentation | Documentation API mobile | Documentations manquantes | Documenter tous les endpoints | AUTRE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-13 | 2025-11-13
P11 | Emails | Templates emails personnalisés | Templates génériques | - Créer des templates HTML pour tous les types d'emails '- Intégrer logo YURE, couleurs de la charte graphique '- Templates nécessaires : bienvenue, réinitialisation MDP, validation KYC, confirmation transaction, alerte sécurité '- Inclure nom du tenant dans les emails '- Ajouter footer avec conseils de sécurité '- Tester l'affichage sur différents clients email (Gmail, Outlook, etc.) '- Utiliser un service de templating (Handlebars, EJS) | AUTRE | 2 | À faire | Souleymane | 2025-11-13 | 2025-11-13

## App Mobile
ID | Catégorie | Tâche | Problème/Description | Actions à faire | Priorité | Effort (heure) | Statut | Assigné à | Date début | Date fin | Notes
APP-017 | Sécurité | Clés d'idempotence | Risque doublons paiements si clics multiples | - Générer une clé unique (UUID v4) au moment de l'initiation du paiement '- Stocker la clé localement le temps de la transaction '- Envoyer cette clé dans le header X'-Idempotency'-Key de chaque requête de paiement '- Si erreur réseau, réessayer avec la MÊME clé (ne pas en générer une nouvelle) '- Une fois transaction terminée (succès ou échec), générer une nouvelle clé '- Ne jamais réutiliser une clé pour une nouvelle transaction '- Tester le comportement en cas de multiples clics rapides sur le bouton payer '- Tester le comportement en cas de perte de connexion pendant le paiement '- Désactiver le bouton de paiement pendant le traitement '- Afficher un spinner/loader pour indiquer que le traitement est en cours | CRITIQUE | 3 | À faire | Bonheur | 2025-10-23 | 2025-10-23
APP-001 | Auth | Écran connexion email/mot de passe | Interface connexion basique | - Créer l'écran de connexion avec champs email et mot de passe '- Valider le format email côté client avec regex '- Valider que les champs ne sont pas vides '- Désactiver le bouton "Se connecter" pendant le traitement '- Afficher un spinner pendant l'appel API '- Après succès API, rediriger vers écran OTP '- Afficher les erreurs retournées par l'API de manière claire '- Permettre de basculer la visibilité du mot de passe (icône œil) | HAUTE | 2 | À faire | Bonheur | 2025-10-23 | 2025-10-23
APP-002 | Auth | Envoi OTP | Système OTP manquant | - Appeler l'API POST /auth/send'-otp après connexion réussie '- Afficher message de confirmation : "Un code a été envoyé à votre email" '- Afficher l'écran de saisie du code OTP automatiquement '- Démarrer un timer de 5 minutes pour l'expiration du code '- Afficher l'email masqué pour confirmation : "Code envoyé à j***@example.com" | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-23 | 2025-10-23
APP-003 | Auth | Validation OTP | Validation OTP manquante | - Créer écran de saisie OTP avec 6 champs (un par chiffre) '- Auto'-focus sur le champ suivant après saisie d'un chiffre '- Permettre de coller un code copié (auto'-remplissage des 6 champs) '- Appeler API POST /auth/verify'-otp avec le code saisi '- Si succès, rediriger vers écran de sélection de terminal '- Si erreur, afficher message sans effacer le code (permettre correction) '- Afficher le timer restant : "Code valide encore 4:32" | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-23 | 2025-10-23
APP-004 | Auth | Gestion OTP invalide | Erreurs OTP mal gérées | - Afficher message d'erreur : "Code invalide, veuillez réessayer" '- Permettre de saisir à nouveau sans recharger l'écran '- Limiter à 3 tentatives avant blocage '- Après 3 échecs, proposer de renvoyer un nouveau code '- Shake animation sur erreur pour feedback visuel | HAUTE | 0.5 | À faire | Bonheur | 2025-10-23 | 2025-10-23
APP-005 | Auth | Gestion OTP expiré | Expiration non gérée | - Afficher un timer dégressif visible : 5:00, 4:59, 4:58... '- À 0:00, désactiver tous les champs de saisie '- Afficher message : "Code expiré, demandez un nouveau code" '- Afficher bouton "Renvoyer le code" en évidence '- Changer la couleur du timer en rouge quand < 1 minute | HAUTE | 0.5 | À faire | Bonheur | 2025-10-23 | 2025-10-23
APP-006 | Auth | Renvoyer OTP | Renvoi OTP impossible | - Bouton "Renvoyer le code" initialement grisé '- Activer après 60 secondes (afficher timer : "Renvoyer dans 60s") '- Au clic, appeler à nouveau POST /auth/send'-otp '- Générer un nouveau code (invalider l'ancien automatiquement) '- Réinitialiser le timer à 5 minutes '- Afficher message : "Nouveau code envoyé" '- Vider les champs de saisie pour le nouveau code | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-24 | 2025-10-24
APP-007 | Auth | Sélection terminal | Choix terminal manquant | - Après validation OTP, afficher liste des terminaux du commerçant '- Appeler API GET /api/merchant/terminals '- Afficher pour chaque terminal : nom, code, statut (avec pastille de couleur) '- Permettre sélection d'un terminal (radio buttons ou cards cliquables) '- Sauvegarder le terminal sélectionné en local (AsyncStorage) '- Rediriger automatiquement vers configuration du code PIN '- Afficher message si aucun terminal disponible : "Aucun terminal assigné" | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-24 | 2025-10-24
APP-008 | Auth | Création code PIN | Configuration PIN manquante | - Créer écran de création PIN avec 4 champs numériques '- Afficher un clavier numérique personnalisé (0'-9) '- Masquer les chiffres saisis (afficher des points noirs) '- Validation : uniquement des chiffres, exactement 4 caractères '- Après saisie des 4 chiffres, passer automatiquement à l'écran de confirmation '- Afficher texte explicatif : "Créez un code PIN pour sécuriser l'accès rapide" | HAUTE | 2 | À faire | Bonheur | 2025-10-24 | 2025-10-24
APP-009 | Auth | Confirmation PIN | Vérification PIN manquante | - Écran de confirmation avec 4 champs numériques '- Même interface que création '- Comparer avec le premier PIN saisi '- Si différent, afficher : "Les codes ne correspondent pas" '- Vibration courte pour indiquer l'erreur '- Bouton "Recommencer" pour saisir à nouveau le premier code '- Si identique, hasher le PIN localement (SHA'-256 ou bcrypt) '- Stocker le hash dans le Keychain (iOS) / Keystore (Android) '- Afficher message succès : "Code PIN configuré ✓" '- Rediriger vers l'application | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-24 | 2025-10-24
APP-010 | Auth | Ignorer création PIN | Option ignorer manquante | - Afficher bouton "Ignorer pour l'instant" en bas de l'écran '- Au clic, afficher modal de confirmation : "Vous devrez saisir email/mot de passe à chaque ouverture" '- Si confirmation, sauvegarder pin_setup_skipped = true en local '- Permettre accès à l'app sans PIN '- À la prochaine ouverture de l'app, redemander la création du PIN '- Dans paramètres, permettre de configurer le PIN plus tard | HAUTE | 0.5 | À faire | Bonheur | 2025-10-24 | 2025-10-24
APP-011 | Auth | Écran saisie PIN au démarrage | Reconnexion PIN manquante | - À l'ouverture de l'app, vérifier si PIN configuré (check Keychain/Keystore) '- Si oui, afficher écran de saisie PIN (4 chiffres) '- Masquer les chiffres (afficher des points) '- Afficher clavier numérique '- Ne pas afficher l'email ni aucune info sensible '- Logo YURE en haut de l'écran '- Message : "Saisissez votre code PIN" | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-24 | 2025-10-24
APP-012 | Auth | Validation PIN | Vérification PIN au démarrage | - Récupérer le hash du PIN depuis le Keychain/Keystore '- Hasher le PIN saisi avec le même algorithme '- Comparer les deux hash '- Si identique, donner accès à l'app (fermer écran PIN) '- Si différent, incrémenter compteur d'échecs en local '- Vibration courte pour indiquer l'erreur '- Vider les champs automatiquement après erreur | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-24 | 2025-10-24
APP-013 | Auth | PIN invalide | Gestion échecs PIN manquante | - Afficher message : "Code PIN incorrect" '- Permettre 3 tentatives maximum '- Afficher : "Il vous reste X tentative(s)" '- Après 3 échecs, afficher message : "Trop de tentatives" '- Obliger reconnexion complète avec email/mot de passe '- Effacer le token JWT stocké en local '- Rediriger vers écran de connexion email/mot de passe '- Le PIN reste configuré (ne pas l'effacer) | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-24 | 2025-10-24
APP-014 | Auth | Code PIN oublié | Option oublié manquante | - Afficher lien "Code oublié ?" en bas de l'écran de saisie PIN '- Au clic, afficher modal de confirmation : "Vous devrez vous reconnecter avec email et mot de passe" '- Boutons : "Annuler" et "Me reconnecter" '- Si confirmation, rediriger vers écran de connexion email/mot de passe '- Effacer le PIN stocké dans Keychain/Keystore '- Effacer aussi le token JWT '- L'utilisateur devra reconfigurer un nouveau PIN après connexion | HAUTE | 0.5 | À faire | Bonheur | 2025-10-27 | 2025-10-27
APP-015 | Auth | Changer de terminal | Changement terminal impossible | - Ajouter option "Changer de terminal" dans le menu ou paramètres '- Au clic, afficher la liste des terminaux disponibles (même interface que APP'-007) '- Permettre sélection d'un nouveau terminal '- Sauvegarder le nouveau choix en local (écraser l'ancien) '- Afficher message de confirmation : "Terminal modifié" '- Recharger le dashboard avec les données du nouveau terminal '- Pas besoin de redemander le PIN | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-27 | 2025-10-27
APP-KYC-001 | KYC Mobile | Menu Paramètres - Accès KYC | Pas d'accès au KYC depuis l'app mobile | Ajouter option "Mes documents KYC" dans le menu Paramètres Créer icône document (📄) Au clic : rediriger vers écran KYC Afficher badge orange si KYC incomplet | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-27 | 2025-10-27
APP-KYC-002 | KYC Mobile | Écran liste documents KYC | Pas de vue d'ensemble des documents KYC | Créer écran principal KYC Afficher statut global avec badge coloré (En attente/Vérifié/Rejeté) Liste des 3 documents avec statuts individuels Pour chaque doc : nom, statut, date upload, bouton Voir Si doc rejeté : bouton "Voir le motif" + "Remplacer" Si aucun doc : message explicatif + bouton "Commencer la vérification" | HAUTE | 3 | À faire |  | 2025-10-27 | 2025-10-27
APP-KYC-003 | KYC Mobile | Upload Document 1 - Pièce identité | Impossible d'uploader CNI/Passeport | Créer écran upload pièce identité (étape 1/3) Boutons radio : CNI ou Passeport Zone upload : "📷 Prendre une photo" (ouvre caméra native) + "📁 Choisir depuis galerie" (ouvre galerie) Afficher preview de la photo prise Champ : Numéro du document Date picker : Date d'expiration Validation : type sélectionné, photo prise, numéro renseigné, date future Bouton "Suivant" (désactivé si validation échoue) | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-27 | 2025-10-27
APP-KYC-004 | KYC Mobile | Upload Document 2 - Justificatif domicile | Impossible d'uploader justificatif | Créer écran upload justificatif (étape 2/3) Dropdown : Type (Facture électricité, Facture eau, Attestation hébergement) Zone upload : 📷 + 📁 Date picker : Date du document Validation : date < 3 mois (si > 3 mois : afficher modal erreur "Document trop ancien") Boutons : "Précédent" et "Suivant" | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-27 | 2025-10-27
APP-KYC-005 | KYC Mobile | Upload Document 3 - Registre commerce | Impossible d'uploader registre commerce | Créer écran upload registre (étape 3/3) Boutons radio : Registre de commerce ou Patente Zone upload : 📷 + 📁 Champ : Numéro d'enregistrement Date picker : Date de délivrance Boutons : "Précédent" et "Soumettre" Validation avant soumission : 3 docs uploadés, tous champs remplis | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-27 | 2025-10-27
APP-KYC-006 | KYC Mobile | Compression photos avant upload | Photos trop lourdes ralentissent upload | Implémenter compression automatique des photos Compresser à 80% de qualité Limiter résolution max 1920x1080px Vérifier poids final < 5 MB Afficher progress bar pendant compression Si échec compression : message erreur clair | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-007 | KYC Mobile | Rotation d'image | Photos mal orientées non corrigeables | Ajouter bouton "↻ Pivoter" sous preview photo Permettre rotation 90° dans sens horaire Mettre à jour preview en temps réel Sauvegarder orientation choisie | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-008 | KYC Mobile | Écran confirmation soumission | Pas de feedback après soumission | Créer écran succès avec animation checkmark vert Afficher : message "Dossier KYC soumis avec succès !" Numéro de dossier (ex: KYC-2025-00123) Statut : "En cours de vérification" Message : "Votre dossier sera examiné sous 24 à 48 heures" Bouton "Retour à l'accueil" Animation : checkmark qui grossit et se valide | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-009 | KYC Mobile | Affichage statut documents | Impossible de suivre l'état des documents | Créer écran statut détaillé Afficher liste des 3 documents avec statuts individuels (En attente/Approuvé/Rejeté) Date d'upload pour chaque document Si approuvé : date validation + nom admin validateur Si rejeté : bouton "Voir le motif" ouvre modal avec raison détaillée Bouton "Télécharger" pour voir le document uploadé | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-010 | KYC Mobile | Modal motif de rejet | Commerçant ne sait pas pourquoi doc rejeté | Créer modal "Document rejeté" Afficher : icône ❌, nom du document Zone texte avec motif complet du rejet Afficher : date du rejet, nom de l'admin qui a rejeté Bouton "Soumettre un nouveau document" (retour formulaire upload ce doc) Bouton "Fermer" | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-011 | KYC Mobile | Remplacement document rejeté | Impossible de remplacer un doc rejeté | Permettre re-upload d'un document rejeté Bouton "Remplacer" sur chaque doc rejeté Ouvre directement le formulaire d'upload pour ce document spécifique Pré-remplir les champs avec anciennes valeurs si disponibles Nouveau statut : "En attente" après re-upload Logger : nombre de tentatives par document | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-012 | KYC Mobile | Bannière alerte KYC | Commerçant oublie de compléter KYC | Afficher bannière orange en haut de toutes les pages app Message : "⚠️ KYC en attente - Complétez votre vérification" Icône flèche droite (→) Au clic : redirection vers "Mes documents KYC" Disparaît uniquement quand statut KYC = "Vérifié" Position : sous navbar, fixe | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-013 | KYC Mobile | Notification push KYC soumis | Pas de confirmation push après soumission | Envoyer notification push immédiatement après soumission Titre : "Dossier KYC soumis" Message : "Votre dossier KYC a été soumis. Réponse sous 24-48h" Icône : 📄 Au clic : ouvrir écran "Mes documents KYC" Utiliser FCM (Firebase Cloud Messaging) | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-014 | KYC Mobile | Notification push KYC approuvé | Commerçant pas informé de validation | Notification push quand admin approuve Titre : "KYC validé !" Message : "✅ Votre dossier KYC a été validé ! Vous pouvez utiliser vos terminaux" Son de succès Badge vert Au clic : ouvrir écran statut KYC | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-015 | KYC Mobile | Notification push KYC rejeté | Commerçant pas informé du rejet | Notification push quand admin rejette Titre : "Dossier KYC rejeté" Message : "❌ Votre dossier KYC a été rejeté. Consultez les motifs" Au clic : ouvrir écran statut KYC avec motifs visibles Vibration courte | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-016 | KYC Mobile | Notification expiration documents | Pas d'alerte proactive expiration | Notification push 30 jours avant expiration Titre : "Documents KYC expirent bientôt" Message : "⚠️ Vos documents expirent dans 30 jours. Pensez à les renouveler" Au clic : ouvrir écran KYC Répéter à J-15, J-7, J-1 | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-017 | KYC Mobile | Blocage paiements sans KYC | Commerçant peut payer sans KYC validé | Vérifier statut KYC avant chaque tentative de paiement Si KYC ≠ "Vérifié" : afficher modal blocage Modal : icône 🔒, titre "Vérification KYC requise", message explicatif, statut actuel, boutons "Compléter mon KYC" et "Retour" API doit rejeter toute transaction si KYC non validé Logger tentatives de contournement | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
APP-KYC-018 | KYC Mobile | Gestion mode offline upload | Pas de gestion perte connexion pendant upload | Détecter perte connexion avant/pendant upload Afficher modal : "⚠️ Connexion requise" si pas d'internet Si connexion perdue pendant upload : afficher progress bar + message "Connexion instable, ne fermez pas l'app" Si échec complet : sauvegarder données localement (cache) Proposer réessai auto quand connexion revient Message : "Vos données sont sauvegardées" | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-29 | 2025-10-29
APP-KYC-019 | KYC Mobile | Progress bar upload documents | Pas de feedback visuel pendant upload | Afficher progress bar pendant upload de chaque document Pourcentage visible (0-100%) Temps estimé restant si disponible Message : "📤 Upload en cours..." Désactiver bouton retour pendant upload Animation fluide Si upload long (>10s) : afficher conseil "Veuillez patienter" | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-29 | 2025-10-29
APP-KYC-020 | KYC Mobile | Accès caméra permissions | Erreur si permissions caméra refusées | Demander permission caméra au premier usage Si refusée : modal explicatif avec bouton "Ouvrir les paramètres" Message : "YURE a besoin d'accéder à votre caméra pour photographier vos documents" Gérer cas iOS et Android différemment Si permission jamais accordée : désactiver bouton 📷 et afficher message Permettre uniquement upload depuis galerie si caméra refusée | HAUTE | 0.5 | À faire |  | 2025-10-29 | 2025-10-29
APP-016 | Format | Affichage montants en XOF | Format montants incohérent | - Créer une fonction utilitaire de formatage des montants : formatCurrency(amount) '- Format : "10 000 XOF" (espace comme séparateur de milliers, pas de virgule) '- Exemples : 1000 → "1 000 XOF", 1500000 → "1 500 000 XOF" '- Appliquer cette fonction sur tous les montants affichés dans l'app '- Écrans concernés : paiements, transactions, statistiques, reçus, dashboard '- Vérifier la cohérence partout (aucun montant ne doit être non formaté) '- Tester avec de très grands montants (millions) | HAUTE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-29 | 2025-10-29
APP-PAY-001 | Paiements | Écran paiement principal | Interface paiement manquante | - Créer écran principal avec affichage du montant en grand (style calculatrice) '- Clavier numérique personnalisé avec chiffres 0'-9 '- Boutons : C (effacer tout), ← (effacer dernier chiffre) '- Afficher "0 XOF" par défaut '- Mise à jour en temps réel pendant la saisie '- Bouton "Payer" en bas, activé uniquement si montant > 100 XOF '- Option pourboire : toggle "Ajouter un pourboire" (optionnel) '- Si toggle activé, afficher champ de saisie pourboire '- Afficher total = montant + pourboire '- Valider montant minimum (100 XOF) et maximum (5 000 000 XOF) '- Messages d'erreur si hors limites | MOYENNE | 2 | À faire | Bonheur | 2025-10-29 | 2025-10-29
APP-PAY-002 | Paiements | Sélection mode de paiement | Choix méthode paiement manquant | - Après clic sur "Payer", afficher écran de sélection du mode de paiement '- Options : Carte bancaire, MTN Mobile Money, Orange Money, Moov Money '- Afficher les logos officiels des opérateurs '- Cards cliquables avec icône et nom '- Stocker le dernier choix de l'utilisateur pour pré'-sélectionner la prochaine fois '- Bouton "Retour" pour modifier le montant | MOYENNE | 0.5 | À faire | Bonheur | 2025-10-29 | 2025-10-29
APP-PAY-003 | Paiements | Traitement paiement | Processing paiement manquant | - Générer la clé d'idempotence (UUID v4) AVANT l'appel API '- Appeler API POST /api/payments avec : amount, tip_amount (si applicable), payment_method, terminal_id, idempotency_key '- Afficher écran de chargement modal : "Paiement en cours..." '- Animation de chargement (spinner ou animation personnalisée) '- Gérer les différents statuts retournés : pending, success, failed '- En cas de success, rediriger vers écran de confirmation '- En cas de failed, afficher écran d'erreur avec message clair '- En cas de timeout réseau, garder l'écran de chargement et réessayer avec la MÊME clé '- Maximum 3 tentatives avant afficher erreur '- Ne jamais générer une nouvelle clé d'idempotence lors des retry | MOYENNE | 2 | À faire | Bonheur | 2025-10-29 | 2025-10-29
APP-PAY-004 | Paiements | Écran de confirmation | Confirmation paiement manquante | - Afficher écran de succès avec animation (checkmark vert animé) '- Message : "Paiement réussi ✓" '- Afficher détails : montant payé, méthode de paiement, date/heure, numéro de référence '- Si pourboire, afficher montant et pourboire séparément '- Bouton principal "Nouveau paiement" (retour à écran de saisie montant) '- Bouton secondaire "Voir le reçu" (afficher reçu détaillé) '- Timer auto : retour à l'accueil après 10 secondes d'inactivité | MOYENNE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-30 | 2025-10-30
APP-PAY-005 | Paiements | Gestion des erreurs | Erreurs mal gérées | - Afficher écran de succès avec animation (checkmark vert animé) '- Message : "Paiement réussi ✓" '- Afficher détails : montant payé, méthode de paiement, date/heure, numéro de référence '- Si pourboire, afficher montant et pourboire séparément '- Bouton principal "Nouveau paiement" (retour à écran de saisie montant) '- Bouton secondaire "Voir le reçu" (afficher reçu détaillé) '- Timer auto : retour à l'accueil après 10 secondes d'inactivité **APP'-PAY'-005 '- Gestion des erreurs (1j)** '- Créer écran d'erreur générique avec icône rouge '- Messages contextuels selon type d'erreur : '- Timeout réseau : "Connexion perdue, vérifiez votre réseau" '- Fonds insuffisants : "Fonds insuffisants sur le compte" '- Carte expirée : "Cette carte a expiré" '- Paiement refusé : "Paiement refusé par votre banque" '- Erreur serveur : "Erreur technique, réessayez dans quelques instants" '- Montant invalide : "Montant minimum : 100 XOF / Maximum : 5 000 000 XOF" '- Boutons : "Réessayer" et "Annuler" '- Si "Réessayer", retourner à l'écran de saisie montant avec montant pré'-rempli '- Logger toutes les erreurs localement pour debug | MOYENNE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-30 | 2025-10-30
APP-PAY-006 | Paiements | Affichage reçu | Reçu détaillé manquant | - Créer écran de reçu détaillé '- Afficher : logo YURE, "REÇU DE PAIEMENT" '- Numéro de référence (en gros et copiable) '- Montant payé (en gros) '- Pourboire (si applicable) '- Total '- Méthode de paiement avec icône '- Date et heure complètes '- Nom du commerçant '- Code du terminal '- Statut : "PAYÉ" avec badge vert '- Boutons : "Partager", "Télécharger", "Fermer" | MOYENNE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-30 | 2025-10-30
APP-PAY-007 | Paiements | Partage reçu | Partage impossible | - Bouton "Partager" qui ouvre le menu de partage natif '- Options : SMS, Email, WhatsApp, copier dans presse'-papier '- Générer texte formaté du reçu pour partage '- Format : "Reçu YURE '- Montant: 10 000 XOF '- Ref: ABC123 '- Date: 19/10/2025 14:30" '- Si partage par email, générer un PDF si possible '- Confirmation après partage : "Reçu partagé" | MOYENNE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-30 | 2025-10-30
APP-TRX-001 | Transactions | Liste des transactions | Historique transactions manquant | **APP'-TRX'-001 '- Liste des transactions (2j)** '- Créer écran avec liste scrollable des transactions du terminal '- Appeler API GET /api/transactions?terminal_id=xxx '- Afficher pour chaque transaction : '- Montant (en gros) '- Méthode de paiement (icône) '- Statut (badge coloré : vert succès, rouge échec) '- Date et heure '- Trier par date décroissante (plus récent en haut) '- Implémenter pull'-to'-refresh pour actualiser la liste '- Pagination : charger 20 transactions, puis "Charger plus" en bas '- Si liste vide, afficher : "Aucune transaction pour le moment" '- Filtres rapides en haut : Toutes, Succès, Échecs (tabs) | MOYENNE | 2 | À faire | Bonheur | 2025-10-30 | 2025-10-30
APP-TRX-002 | Transactions | Détails transaction | Détails manquants | - Au clic sur une transaction, afficher écran de détails (style reçu) '- Appeler API GET /api/transactions/:id si nécessaire '- Afficher toutes les infos : référence, montant, méthode, statut, date/heure complète, terminal, opérateur (si MoMo) '- Si succès, afficher "PAYÉ" avec badge vert '- Si échec, afficher la raison de l'échec en rouge '- Boutons : "Partager le reçu", "Retour" '- Permettre screenshot de l'écran | MOYENNE | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-30 | 2025-10-30
APP-UI-001 | UX | Design cohérent | Design incohérent | - Appliquer la charte graphique YURE sur toute l'application '- Définir palette de couleurs : '- Primaire : (couleur principale YURE) '- Secondaire : (couleur secondaire) '- Succès : Vert (#4CAF50) '- Erreur : Rouge (#F44336) '- Warning : Orange (#FF9800) '- Neutre : Gris (#9E9E9E) '- Typographie cohérente : '- Titres : taille XL, bold '- Sous'-titres : taille L, semi'-bold '- Corps : taille M, regular '- Petits textes : taille S '- Espacements uniformes (8px, 16px, 24px, 32px) '- Boutons avec states : normal, pressed (darker), disabled (grisé) '- Animations de transition entre écrans (slide, fade) '- Arrondir les coins des cards et boutons (8px) '- Ombres légères sur les cards pour profondeur | UX | 2 | À faire | Bonheur | 2025-10-30 | 2025-10-30
APP-UI-002 | UX | Gestion du clavier | Clavier mal géré | - Fermer le clavier en tapant en dehors d'un champ de saisie '- Scroll automatique pour que le champ actif reste visible quand clavier ouvert '- Bouton "Suivant" sur le clavier pour passer au champ suivant '- Bouton "Terminé" sur le dernier champ '- Type de clavier adapté selon le champ : '- Email : clavier email avec @ '- Numérique : clavier numérique '- Texte : clavier standard '- Mot de passe : masquer la saisie '- Gérer l'état du clavier (ouvert/fermé) pour ajuster l'interface | UX | 1 | À faire | Bonheur | 2025-11-05 | 2025-11-05
APP-UI-003 | UX | États de chargement | Loaders manquants | - Créer des skeleton loaders pour les listes pendant chargement '- Afficher des placeholders animés (shimmer effect) '- Spinners pendant les appels API '- Désactiver visuellement les boutons pendant traitement (grisés + spinner) '- Messages de chargement explicites : '- "Chargement des transactions..." '- "Connexion en cours..." '- "Paiement en cours..." '- Afficher progression si opération longue (barre de progression) | UX | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-31 | 2025-10-31
APP-UI-004 | UX | Gestion offline | Mode offline non géré | - Détecter la perte de connexion internet '- Afficher bannière persistante en haut : "Vous êtes hors ligne" (orange) '- Désactiver les actions nécessitant internet (paiements, actualisation) '- Stocker les transactions consultées en cache local '- Permettre consultation de l'historique en mode offline '- Synchroniser automatiquement au retour de la connexion '- Afficher bannière verte : "Connexion rétablie" puis la masquer après 3s '- Indiquer visuellement les transactions "en attente de sync" si applicable | UX | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-31 | 2025-10-31
APP-NOTIF-001 | Notifications | Notifications push | Push notifications manquantes | - Intégrer Firebase Cloud Messaging (FCM) pour iOS et Android '- Demander permission pour notifications au premier lancement '- Enregistrer le token device auprès du serveur via API POST /api/devices/register '- Recevoir notifications pour : '- Transaction réussie : "Paiement de 10 000 XOF réussi" '- Terminal bloqué : "Votre terminal a été bloqué" '- Alerte batterie : "Batterie faible : 15%" '- Mise à jour disponible : "Une mise à jour est disponible" '- Gérer le clic sur notification : ouvrir l'écran approprié '- Afficher badge avec nombre de notifications non lues '- Permettre désactivation des notifications dans paramètres | UX | 2 | À faire | Bonheur | 2025-10-31 | 2025-10-31
APP-A11Y-001 | Accessibilité | Accessibilité | Accessibilité manquante | - Ajouter labels accessibilité (accessibilityLabel) sur tous les éléments interactifs '- Support VoiceOver (iOS) et TalkBack (Android) '- Tester la navigation avec lecteur d'écran '- Contraste de couleurs suffisant : ratio 4.5:1 minimum (WCAG AA) '- Taille de police ajustable (respecter les paramètres système) '- Zone de touch suffisante : minimum 44x44 pixels '- Tester avec utilisateurs ayant des besoins spécifiques si possible | UX | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-31 | 2025-10-31
APP-SETTINGS-001 | Paramètres | Écran paramètres | Page paramètres manquante | - Créer écran accessible via menu/sidebar/icône engrenage '- Sections organisées : '- **Compte :** Nom, Email, Téléphone (lecture seule) '- **Terminal :** Terminal actuel avec code, bouton "Changer de terminal" '- **Sécurité :** Option "Modifier le code PIN", Toggle "Activer biométrie" (si supporté) '- **Notifications :** Toggle pour activer/désactiver notifications push '- **Langue :** Sélection langue (Français par défaut) '- **À propos :** Version de l'app, Mentions légales, CGU, Politique de confidentialité '- Bouton "Déconnexion" en rouge en bas '- Design clair avec séparateurs entre sections | CONFIG | 1 | À faire | Bonheur | 2025-10-31 | 2025-10-31
APP-SETTINGS-002 | Paramètres | Changement code PIN | Modification PIN impossible | - Dans section Sécurité, option "Modifier le code PIN" '- Au clic, demander le code PIN actuel (pour sécurité) '- Si incorrect, afficher erreur et ne pas continuer '- Si correct, afficher écran de saisie nouveau PIN (même interface que création) '- Demander confirmation du nouveau PIN '- Si concordent, hasher et stocker dans Keychain/Keystore '- Afficher message de confirmation : "Code PIN modifié avec succès" '- Retourner aux paramètres | CONFIG | 2 | À faire | Bonheur | 2025-10-31 | 2025-10-31
APP-SETTINGS-003 | Paramètres | Déconnexion | Déconnexion impossible | - Bouton "Déconnexion" en rouge en bas de l'écran paramètres '- Au clic, afficher modal de confirmation : "Êtes'-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?" '- Boutons : "Annuler" et "Déconnecter" '- Si confirmation : '- Appeler API POST /auth/logout '- Effacer le token JWT du stockage local '- Effacer toutes les données en cache (historique, préférences) '- NE PAS effacer le PIN configuré (pour permettre reconnexion rapide) '- Rediriger vers écran de connexion email/mot de passe '- Afficher message : "Vous avez été déconnecté" | CONFIG | 0.5 | À faire | Bonheur | 2025-11-03 | 2025-11-03

## Dashboard Commerçant
ID | Catégorie | Tâche | Problème/Description | Actions à faire | Priorité | Effort (heure) | Statut | Assigné à | Date début | Date fin | Notes
P12+PARC-006 | Auth | Page “Mot de passe oublié” | La page “Mot de passe oublié” n’existe pas. L’utilisateur ne peut donc pas réinitialiser son mot de passe en cas d’oubli. | Créer la page "Mot de passe oublié" accessible depuis la page de connexion (/auth/forgot-password). Traduire toute l’interface en français. Appliquer le CSS cohérent avec le reste de l’application (mêmes couleurs, typographies et espacements). Formulaire principal : Champ Adresse e-mail avec placeholder “Entrez votre adresse e-mail”. Bouton “Réinitialiser mon mot de passe”. Texte d’aide : “Un lien de réinitialisation vous sera envoyé par e-mail si l’adresse est reconnue.” Validation côté client : Vérifier que le champ e-mail est renseigné et au bon format. Désactiver le bouton tant que le format n’est pas valide. Appel API : POST /auth/forgot-password Envoi du mail de réinitialisation avec lien unique (token). Page de confirmation : Afficher message : “Un e-mail de réinitialisation vient de vous être envoyé. Veuillez vérifier votre boîte de réception et suivre les instructions.” Page de réinitialisation (via lien reçu) : Route : /auth/reset-password?token=<token> Formulaire avec : Nouveau mot de passe Confirmation mot de passe Afficher les critères du mot de passe avec checkmarks dynamiques : ✓ Minimum 8 caractères ✓ Au moins une majuscule ✓ Au moins une minuscule ✓ Au moins un chiffre ✓ Au moins un caractère spécial Validation côté client avant soumission. Appel API : PUT /auth/reset-password Données : { token, newPassword } Affichage après succès : Message : “Mot de passe réinitialisé avec succès ✅” Redirection automatique vers la page de connexion après 2 secondes. | HAUTE | 3 | À faire | Fatimata | 2025-10-23 | 2025-10-23
PARC-007 | Auth | Redirection forcée changement MDP | Nouveau commerçant peut accéder dashboard sans changer MDP temporaire | - Au chargement de chaque page, vérifier le flag first_login de l'utilisateur '- Si first_login = true, rediriger automatiquement vers /change'-password '- Bloquer l'accès à toutes les autres pages tant que mot de passe non changé '- Afficher message informatif : "Pour votre sécurité, veuillez changer votre mot de passe temporaire" '- Après changement réussi, l'API mettra first_login = false '- Permettre uniquement accès à la page changement MDP et déconnexion | HAUTE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-23 | 2025-10-23
PARC-004+KYC-002-004 | KYC | Upload documents KYC par commerçant | Commerçant ne peut pas uploader ses documents KYC | 🔹 Structure complète mise à jour Créer page /kyc accessible depuis sidebar ou menu Menu sidebar : "Documents KYC" avec badge selon statut (En attente / Vérifié / Rejeté) Si KYC non démarré : Afficher message d’explication : « Pour utiliser nos services, vous devez fournir des documents de vérification » Liste des documents requis avec icônes : 📄 Pièce d’identité (CNI ou Passeport) 🤳 Photo selfie 🏠 Justificatif de domicile (< 3 mois) 🧾 Registre de commerce ou Patente Bouton "Commencer la vérification KYC" Formulaire d’upload en 4 étapes : Étape 1 : Pièce d’identité Zone drag & drop pour upload (ou bouton parcourir) Types acceptés : PNG, JPG, PDF Taille max : 5 MB Preview du document uploadé Champs à remplir : Type document : Dropdown (CNI, Passeport) Numéro document : Input text Date expiration : Date picker Bouton "Suivant" Étape 2 : Photo selfie Objectif : Vérifier que l’utilisateur correspond bien à la pièce d’identité. Interface : Afficher instructions : « Prenez une photo claire de votre visage, sans lunettes ni chapeau, dans un environnement bien éclairé. » Option 1 : Capturer directement via webcam / caméra mobile Option 2 : Upload manuel (drag & drop ou bouton “Parcourir”) Types acceptés : JPG, PNG Taille max : 5 MB Preview en temps réel Boutons : “Précédent” et “Suivant” Étape 3 : Justificatif de domicile Zone drag & drop Preview du document Champs : Type justificatif : Dropdown (Facture électricité, Facture eau, Attestation d’hébergement) Date du document : Date picker Validation : date < 3 mois Boutons : "Précédent" et "Suivant" Étape 4 : Registre de commerce Zone drag & drop Preview du document Champs : Numéro RC : Input text Date délivrance : Date picker Boutons : "Précédent" et "Soumettre" Validation avant soumission : Vérifier que les 4 documents sont uploadés Vérifier que tous les champs obligatoires sont remplis Vérifier formats et tailles des fichiers Soumission : Appeler API POST /api/merchant/kyc/submit Upload séquentiel des 4 documents Progress bar globale En cas de succès : “Documents soumis avec succès” Envoi automatique d’un email de confirmation Redirection vers page statut KYC Page statut KYC : Afficher statut global avec badge : En attente de validation Vérifié Rejeté Liste des 4 documents avec statuts individuels Date de soumission Si en attente : “Vos documents sont en cours de vérification (délai : 24–48h)” Si vérifié : “Vos documents sont validés ✓” avec date de validation Si rejeté : afficher le motif du rejet pour chaque document concerné Bouton “Soumettre à nouveau” si rejeté (permet de remplacer les documents) | HAUTE | 4 | À faire | Fatimata | 2025-10-23 | 2025-10-23
KYC-007 | KYC | Détection documents incomplets | Pas de vérification si tous documents uploadés | - Avant soumission finale, vérifier que les 3 documents sont présents '- Si documents manquants : '- Bloquer le bouton "Soumettre" '- Afficher warning : "Vous devez fournir les 3 documents requis" '- Indiquer visuellement les documents manquants (icône rouge) '- Permettre sauvegarde en brouillon (draft) pour continuer plus tard '- Au retour, recharger documents draft depuis localStorage '- Afficher progression : "2/3 documents uploadés" | HAUTE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-23 | 2025-10-23
KYC-012 | KYC | Bannière blocage transactions | Commerçant pas informé qu'il ne peut pas faire transactions sans KYC | - Si kyc_status !== "verified", afficher bannière persistante en haut du dashboard '- Bannière orange avec icône warning '- Message : "⚠️ Veuillez compléter votre vérification KYC pour activer vos terminaux" '- Bouton "Compléter mon KYC" dans la bannière '- Masquer bannière uniquement quand KYC validé '- Dans page terminaux, si KYC non validé : '- Afficher message : "Vos terminaux seront activés après validation de votre KYC" '- Terminaux apparaissent mais avec statut "En attente KYC" '- Bloquer toute tentative de paiement depuis l'app mobile si KYC non validé | HAUTE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-23 | 2025-10-23
COMM-003 | Dashboard | Diagramme vide | Diagramme répartition ne s'affiche pas s'il n'y a pas de transactions | - Vérifier s'il y a des données avant d'afficher le graphique '- Si données vides ou null, afficher message centré : "Aucune transaction pour le moment" '- Afficher un graphique vide avec légende pour donner un aperçu visuel '- Ajouter texte explicatif : "Vos transactions apparaîtront ici une fois que vous commencerez à utiliser vos terminaux" '- Icône illustrative (graphique grisé) '- Éviter erreur console si données manquantes | HAUTE | 0.5 | À faire | Fatimata | 2025-10-24 | 2025-10-24
COMM-004 | Dashboard | Widget objectif mensuel | Widget progression objectif mensuel manquant | - Créer composant widget avec jauge circulaire ou barre de progression '- Appeler API GET /api/merchant/monthly'-goal '- Afficher trois informations : '- Objectif du mois (ex: 1 000 000 XOF) '- CA actuel (ex: 650 000 XOF) '- Pourcentage de progression (ex: 65%) '- Calcul : (CA actuel / objectif) * 100 '- Couleur dynamique selon progression : '- Vert si ≥ 80% '- Orange si 50'-79% '- Rouge si < 50% '- Icône paramètres (engrenage) sur le widget pour modifier l'objectif '- Modal pour définir nouvel objectif mensuel '- Sauvegarder via API PUT /api/merchant/monthly'-goal '- Animation de la progression (animée de 0 au pourcentage actuel) | HAUTE | 2 | À faire | Fatimata | 2025-10-24 | 2025-10-24
COMM-005 | Terminaux | Liste terminaux | Liste terminaux ne s'affiche pas | - Créer page /terminaux accessible depuis sidebar '- Appeler API GET /api/merchant/terminals '- Afficher tableau avec colonnes : Code, Nom, Statut, Dernière activité, Actions '- Statuts avec pastilles de couleur : '- Actif (vert) : utilisé dans les dernières 24h '- Inactif (gris) : non utilisé > 24h '- Bloqué (rouge) : bloqué manuellement '- Hors ligne (orange) : pas de connexion '- Formater date dernière activité : "Il y a 2 heures", "Il y a 3 jours" '- Implémenter pagination si > 20 terminaux '- Si aucun terminal, afficher message : "Aucun terminal assigné" avec bouton "Demander un terminal" | MOYENNE | 2 | À faire | Fatimata | 2025-10-24 | 2025-10-24
COMM-006 | Terminaux | Détails terminal | Impossible voir détails terminal | - Ajouter bouton/icône "Voir détails" sur chaque ligne du tableau '- Au clic, ouvrir page dédiée ou modal large '- Appeler API GET /api/terminals/:id '- Section Informations générales : '- Code terminal '- Nom (modifiable) '- Modèle '- Numéro de série '- Statut actuel avec pastille '- Section Technique : '- Version firmware '- Niveau batterie (% avec icône) '- Type connexion (4G/WiFi) avec icône '- Dernière synchronisation '- Section Activité : '- Nombre transactions aujourd'hui '- CA du jour '- Dernière transaction (date/heure/montant) '- Section Historique transactions : '- Tableau des 10 dernières transactions sur ce terminal '- Bouton "Voir toutes les transactions" redirige vers /transactions avec filtre terminal '- Boutons actions : Bloquer, Débloquer, Modifier nom, Retour | MOYENNE | 2 | À faire | Fatimata | 2025-10-24 | 2025-10-24
COMM-009 | Terminaux | Filtres terminaux | Filtres par statut ne fonctionnent pas | - Ajouter dropdowns de filtrage au'-dessus du tableau '- Filtres disponibles : '- Statut : Tous, Actif, Inactif, Bloqué, Hors ligne '- Tri : Plus récent, Plus ancien, Par nom (A'-Z), Par CA (décroissant) '- Au changement de filtre, appeler API avec query param : status '- Exemple : GET /api/merchant/terminals?status=active '- Mettre à jour le tableau avec les résultats filtrés sans recharger la page '- Afficher nombre de résultats : "15 terminaux actifs" '- Bouton "Réinitialiser les filtres" pour revenir à la vue "Tous" | MOYENNE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-24 | 2025-10-24
COMM-007 | Terminaux | Bloquer terminal | Fonctionnalité blocage absente | - Ajouter bouton "Bloquer" dans colonne Actions du tableau et dans page détails '- Bouton en orange avec icône cadenas '- Au clic, afficher modal de confirmation '- Modal contient : '- Titre : "Bloquer ce terminal ?" '- Message : "Ce terminal ne pourra plus traiter de paiements jusqu'au déblocage" '- Champ textarea obligatoire : "Raison du blocage" (placeholder : "Ex: Terminal perdu, maintenance, etc.") '- Boutons : "Annuler" et "Bloquer" (rouge) '- Appeler API PUT /api/merchant/terminals/:id/block avec reason dans le body '- Afficher toast de succès : "Terminal bloqué avec succès" '- Mettre à jour le statut dans le tableau sans recharger (badge devient rouge "Bloqué") '- Logger l'action localement pour historique | MOYENNE | 0.5 | À faire | Fatimata | 2025-10-24 | 2025-10-24
COMM-008 | Terminaux | Débloquer terminal | Fonctionnalité déblocage absente | - Ajouter bouton "Débloquer" (visible uniquement si terminal est bloqué) '- Bouton en vert avec icône cadenas ouvert '- Au clic, afficher modal de confirmation simple '- Modal : "Êtes'-vous sûr de vouloir débloquer ce terminal ?" '- Boutons : "Annuler" et "Débloquer" (vert) '- Appeler API PUT /api/merchant/terminals/:id/unblock '- Afficher toast de succès : "Terminal débloqué avec succès" '- Mettre à jour le statut dans le tableau (badge devient vert "Actif") '- Le terminal peut à nouveau traiter des paiements immédiatement | MOYENNE | 0.5 | À faire | Fatimata | 2025-10-24 | 2025-10-24
PARC-009 | Terminaux | Formulaire demande terminal | Erreur token + pas de formulaire détaillé | - Créer page /demande'-terminal accessible depuis dashboard (bouton dans widget terminaux) '- Créer formulaire complet avec validation : '- Quantité de terminaux : input number (min: 1, max: 10) '- Type de terminal : select (Standard, Premium) '- Localisation prévue : input text (ville, adresse du commerce) '- Raison de la demande : textarea obligatoire (min 50 caractères) '- Valider tous les champs avant soumission côté client '- Afficher messages d'erreur sous chaque champ si validation échoue '- Corriger la gestion du token JWT : '- Vérifier que le token est présent dans le header Authorization : Bearer {token} '- Si token absent ou invalide, rediriger vers login '- Rafraîchir le token si expiré '- Appeler API POST /api/merchant/terminal'-requests '- Afficher message de succès avec numéro de demande : "Demande #12345 enregistrée avec succès" '- Email de confirmation envoyé automatiquement par le backend '- Rediriger vers page de suivi des demandes après 3 secondes | MOYENNE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-24 | 2025-10-24
COMM-011 | Transactions | Actualisation temps réel | Obligation rafraîchir manuellement pour voir nouvelles transactions | - **Option 1 : WebSocket (recommandé si supporté par backend)** '- Établir connexion WebSocket au chargement de /transactions '- Écouter l'événement "new_transaction" '- Ajouter automatiquement la nouvelle transaction en haut de la liste '- Afficher notification toast : "Nouvelle transaction : 10 000 XOF ✓" '- Animation d'apparition (slide down + highlight vert) '- Jouer son de notification (optionnel, activable dans paramètres) '- **Option 2 : Polling automatique (si WebSocket non disponible)** '- Démarrer un setInterval au chargement de /transactions '- Appeler GET /api/transactions toutes les 30 secondes '- Comparer avec transactions actuelles '- Ajouter les nouvelles en haut avec animation '- Afficher notification toast si nouvelle transaction '- **Gestion ressources :** '- Arrêter WebSocket/polling quand utilisateur quitte la page (useEffect cleanup) '- Afficher indicateur "Actualisation automatique active" (point vert clignotant) '- Permettre désactivation manuelle avec toggle '- **Gestion erreurs :** '- Reconnexion automatique si WebSocket déconnecté '- Afficher message si échec polling : "Erreur d'actualisation" | MOYENNE | 2 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
COMM-013 | Transactions | Modal détails transaction | Impossible voir détails complets transaction | - Ajouter bouton/icône "Voir détails" sur chaque ligne du tableau transactions '- Au clic, ouvrir modal large (ou drawer latéral) '- Appeler API GET /api/transactions/:id pour récupérer tous les détails '- Afficher dans le modal : '- **En'-tête :** Statut avec badge large coloré (Succès/Échec) '- **Montant principal :** en gros (ex: 25 000 XOF) '- **Référence :** numéro de transaction (copiable au clic) '- **Date et heure :** format complet (19 octobre 2025 à 14:35) '- **Méthode de paiement :** avec icône (Visa, MTN, Orange, etc.) '- **Terminal utilisé :** code et nom du terminal '- **Opérateur :** si Mobile Money (MTN, Orange, Moov) '- **Client :** si disponible (numéro de téléphone masqué : +225 XX XX XX 45 67) '- **Pourboire :** si applicable '- **Statut technique :** ID interne, clé idempotence (en petit gris) '- Boutons d'action : '- "Télécharger le reçu" : génère PDF '- "Demander un remboursement" : si transaction < 30 jours et statut succès '- "Fermer" '- Si transaction échouée, afficher la raison en rouge avec icône warning | MOYENNE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
COMM-014 | Transactions | Export transactions | Export ne fonctionne pas | - Ajouter bouton "Exporter" au'-dessus du tableau des transactions '- Icône download avec texte "Exporter" '- Au clic, afficher modal avec options : '- Format : Radio buttons (Excel, CSV) '- Période : Dropdowns (Aujourd'hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Ce mois, Personnalisé) '- Si Personnalisé, afficher date pickers (début et fin) '- Inclure : Checkboxes (Toutes transactions, Seulement succès, Seulement échecs) '- Validation : au moins une checkbox cochée '- Bouton "Télécharger" en vert '- Appliquer les mêmes filtres que ceux actuellement actifs dans le tableau '- Appeler API GET /api/transactions/export?format=excel&start_date=xxx&end_date=xxx&status=success '- Afficher loader : "Génération en cours..." '- Télécharger automatiquement le fichier généré '- Afficher toast : "Fichier téléchargé avec succès" '- Fermer le modal automatiquement '- Logger l'export pour audit | MOYENNE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
COMM-021 | Paramètres | Modification infos personnelles | Impossible modifier nom et téléphone | - Créer page /parametres avec onglets (ou sections scrollables) '- Onglet "Informations personnelles" '- Appeler API GET /api/merchant/profile au chargement '- Formulaire avec champs : '- Nom : input text (éditable) '- Prénom : input text (éditable) '- Téléphone : input tel (éditable, format +225 XX XX XX XX XX) '- Email : input email (lecture seule, grisé) '- Entreprise : input text (lecture seule, grisé) '- Bouton "Enregistrer les modifications" en bas '- Validation des données : '- Nom et prénom : minimum 2 caractères '- Téléphone : format valide (regex) '- Afficher messages d'erreur sous champs si validation échoue '- Appeler API PUT /api/merchant/profile '- Afficher toast de succès : "Informations mises à jour avec succès" '- Mettre à jour les infos affichées dans navbar (nom utilisateur) '- Désactiver bouton si aucune modification | BASSE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
COMM-022 | Paramètres | Changement mot de passe | Pas d'option changement MDP dans paramètres | - Onglet "Sécurité" dans les paramètres '- Section "Mot de passe" '- Formulaire changement mot de passe : '- Ancien mot de passe : input password '- Nouveau mot de passe : input password '- Confirmer nouveau mot de passe : input password '- Afficher critères en temps réel (comme PARC'-006) : '- ✓ Minimum 8 caractères '- ✓ Une majuscule '- ✓ Une minuscule '- ✓ Un chiffre '- ✓ Un caractère spécial '- Icônes œil pour afficher/masquer chaque mot de passe '- Validation côté client : '- Ancien MDP non vide '- Nouveau MDP respecte critères '- Confirmation identique au nouveau '- Bouton "Modifier le mot de passe" '- Appeler API PUT /auth/change'-password '- Afficher message de succès : "Mot de passe modifié avec succès" '- Envoyer email de confirmation automatiquement (géré par backend) '- Vider les champs après succès '- Logger l'action pour sécurité | BASSE | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
COMM-023 | Paramètres | Préférences notifications | Pas de gestion préférences notifications | - Onglet "Notifications" dans les paramètres '- Appeler API GET /api/merchant/notification'-preferences au chargement '- Organisation par catégories avec toggles : '- **Notifications Email :** '- Nouvelles transactions (toggle on/off) '- Terminaux bloqués (toggle on/off) '- Demandes de terminaux validées (toggle on/off) '- Rapports hebdomadaires (toggle on/off) '- Alertes de sécurité (toggle on/off, toujours activé par défaut) '- **Notifications SMS :** '- Transactions importantes > 100 000 XOF (toggle on/off) '- Alertes critiques uniquement (toggle on/off) '- **Notifications In'-App :** '- Toutes les transactions (toggle on/off) '- Alertes seulement (toggle on/off) '- Chaque toggle avec label clair et description '- Bouton "Sauvegarder les préférences" en bas '- Appeler API PUT /api/merchant/notification'-preferences '- Afficher toast de confirmation : "Préférences enregistrées" '- Désactiver bouton si aucune modification '- Texte explicatif en haut : "Choisissez comment vous souhaitez être notifié" | BASSE | 2 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
P8+P13 | UX | Navbar horizontale | Pas de barre navigation en haut malgré sidebar | - Créer navbar fixe en haut de toutes les pages (position: fixed, top: 0) '- Hauteur : 64px '- Contenu de gauche à droite : '- Logo YURE cliquable (redirige vers dashboard) '- Nom du commerçant connecté '- Solde disponible avec icône (ex: "Solde : 1 250 000 XOF") '- Spacer (flex'-grow pour pousser éléments à droite) '- Icône notifications (cloche) avec badge rouge si non lues '- Avatar/initiales du commerçant avec dropdown menu '- **Dropdown menu utilisateur :** '- Nom complet et email '- Séparateur '- Profil (lien vers /parametres) '- Paramètres (lien vers /parametres) '- Séparateur '- Déconnexion (icône rouge) '- **Responsive mobile (< 768px) :** '- Masquer nom commerçant et solde '- Afficher uniquement logo, notifications, hamburger menu '- Au clic hamburger, ouvrir sidebar en overlay '- Design moderne avec ombre légère '- Fond blanc ou selon charte YURE '- Z'-index élevé pour rester au'-dessus du contenu | UX | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
ADMIN-035 | UX | Sidebar responsive | Sidebar ne fonctionne pas en mode mobile | - Sur écrans > 768px : sidebar toujours visible (width: 250px) '- Sur écrans < 768px : '- Sidebar cachée par défaut (transform: translateX('-100%)) '- Bouton hamburger dans navbar (3 barres horizontales) '- Au clic hamburger, ouvrir sidebar en overlay avec backdrop sombre '- Sidebar slide depuis la gauche (animation 300ms ease) '- Backdrop cliquable pour fermer '- Au clic sur un lien menu, fermer automatiquement la sidebar '- **Animations :** '- Slide'-in : transform: translateX(0) avec transition '- Slide'-out : transform: translateX('-100%) '- Backdrop fade'-in/out (opacity 0 → 0.5) '- Désactiver scroll du body quand sidebar ouverte sur mobile '- Icône hamburger se transforme en X quand menu ouvert '- Tester sur différentes tailles d'écran (iPhone SE, iPad, desktop) | UX | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
P2 | UX | Favicon YURE | Favicon Vue.js par défaut affiché | - Remplacer favicon.ico dans le dossier /public '- Utiliser logo YURE aux dimensions standard : '- 16x16 pixels '- 32x32 pixels '- 48x48 pixels '- 192x192 pixels (pour Android) '- Générer aussi apple'-touch'-icon (180x180) pour iOS '- Mettre à jour balise <link rel="icon"> dans index.html '- Ajouter balises pour différentes tailles et devices '- Tester affichage dans différents navigateurs (Chrome, Firefox, Safari, Edge) '- Vérifier affichage dans les onglets '- Format recommandé : PNG avec transparence ou ICO | UX | 0.5 | À faire | Fatimata | 2025-10-27 | 2025-10-27
P4 | UX | Titre des pages | Titre sign into {0} affiché dans onglet | - Dans chaque page/route, définir le titre dynamiquement '- Utiliser document.title ou helmet/react'-helmet '- Format : "Nom de la page '- YURE Commerçant" '- Exemples de titres : '- Page connexion : "Connexion '- YURE Commerçant" '- Dashboard : "Tableau de bord '- YURE Commerçant" '- Transactions : "Mes transactions '- YURE Commerçant" '- Terminaux : "Mes terminaux '- YURE Commerçant" '- Paramètres : "Paramètres '- YURE Commerçant" '- Demande terminal : "Demander un terminal '- YURE Commerçant" '- Mettre à jour balise <title> dans index.html pour titre par défaut '- Si utilisation de React Router, définir titres dans composant Route '- Changer titre dynamiquement lors navigation entre pages | UX | 1 | À faire | Fatimata | 2025-10-28 | 2025-10-28

## Dashboard Admin
ID | Catégorie | Tâche | Problème/Description | Actions à faire | Priorité | Effort (heure) | Statut | Assigné à | Date début | Date fin | Notes
P1 | Sécurité | Multi-tenancy (partie frontend) | Risque accès croisé entre espaces admin/commerçant | - Vérifier que chaque requête API inclut le token JWT correct dans header Authorization '- Ne jamais stocker de données sensibles en localStorage (uniquement token dans cookie httpOnly si possible) '- Implémenter un guard de route qui vérifie le role de l'utilisateur connecté '- Si role !== "admin" ou super-admin, rediriger immédiatement vers /login '- Vérifier le role à chaque changement de route '- Au clic sur lien email, TOUJOURS rediriger vers login (pas de connexion automatique) '- Tester en essayant d'accéder avec token commerçant (doit être rejeté) '- Tester en modifiant le role dans localStorage (doit être détecté côté serveur) '- Afficher message d'erreur si tentative d'accès non autorisé '- Logger toutes tentatives d'accès non autorisé pour audit | CRITIQUE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-23 | 2025-10-23
P6 | Sécurité | Validation contournable | Attribut HTML required facilement contournable | - Ne jamais se fier uniquement à la validation HTML côté client '- Implémenter validation JavaScript robuste avec librairie (Yup, Zod, React Hook Form) '- Valider tous les champs avant soumission du formulaire '- Désactiver bouton submit si validation échoue '- Afficher messages d'erreur clairs sous chaque champ invalide '- Logger côté client les tentatives de soumission avec données invalides (pour détecter contournement) '- Toujours valider côté serveur (responsabilité du backend, mais vérifier que c'est fait) '- Tester manuellement en désactivant JavaScript dans navigateur '- Utiliser validation par schéma (définir schéma de validation réutilisable) | CRITIQUE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-23 | 2025-10-23
AUTH-001 | Auth | Interface connexion | Design déséquilibré, pas de logo, pas d'option afficher/masquer MDP | - Refaire design complet de la page de connexion '- Layout centré avec fond professionnel (gradient ou image de marque) '- Logo YURE en haut, centré et bien visible '- Card/formulaire centré avec ombre et arrondi '- Champs email et mot de passe avec labels clairs '- Icône œil sur champ mot de passe pour basculer visibilité '- État masqué par défaut (type="password") '- Au clic œil : type="text" pour afficher en clair '- Icône change (œil barré ↔ œil ouvert) '- Bouton "Se connecter" large et coloré (couleur primaire YURE) '- Lien "Mot de passe oublié ?" sous le formulaire '- Footer avec version et mentions légales '- Responsive mobile (formulaire adapté aux petits écrans) '- Tester sur différents navigateurs | CRITIQUE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-23 | 2025-10-23
ADMIN-004 | Entreprises | Pagination | Toutes entreprises affichées d'un coup sans pagination | - Implémenter pagination sur liste entreprises '- Afficher 20 entreprises par page '- Composant pagination en bas du tableau avec : '- Bouton "Précédent" (disabled si page 1) '- Numéros de pages : 1, 2, 3, ..., n (page actuelle en surbrillance) '- Bouton "Suivant" (disabled si dernière page) '- Affichage : "Page 1 sur 5" '- Affichage : "200 entreprises au total" '- Paramètres URL avec query string : ?page=1 '- Au changement de page, scroll automatique en haut du tableau '- Appeler API GET /api/admin/entreprises?page=1&limit=20 '- Conserver filtres actifs lors changement de page | HAUTE | 0.5 | À faire | Serge | 2025-10-23 | 2025-10-23
ADMIN-005 | Entreprises | Filtres multiples | Seul filtre par date création disponible | - Ajouter section filtres au'-dessus du tableau '- Créer composant FilterBar réutilisable '- Filtres disponibles : '- **Statut KYC :** Dropdown (Tous, En attente, Vérifié, Rejeté, Expiré) '- **Type entreprise :** Dropdown (Tous, Commerce, Restaurant, Services, E'-commerce, etc.) '- **Statut :** Dropdown (Tous, Actif, Inactif, Suspendu) '- **Date création :** Date range picker (Du ... Au ...) '- **Recherche :** Input texte (recherche par nom ou email) '- Appliquer filtres combinés dans requête API : ?status_kyc=pending&type=commerce&status=active '- Bouton "Réinitialiser" pour supprimer tous les filtres '- Afficher nombre de résultats filtrés : "45 entreprises trouvées" '- Badge pour chaque filtre actif (ex: "KYC: En attente ✕") '- Mémoriser filtres dans URL pour partageabilité '- Loading state pendant application des filtres | HAUTE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-23 | 2025-10-23
ADMIN-007 | Entreprises | Type entreprise en select | Champ texte libre, difficile catégoriser | - Dans formulaire création/modification entreprise '- Remplacer input texte par select dropdown '- Options prédéfinies dans l'ordre : '- Commerce de détail '- Restaurant / Café '- Services professionnels '- E'-commerce '- Transport '- Santé '- Éducation '- Hôtellerie '- Agriculture '- Industrie '- Autre '- Si "Autre" sélectionné, afficher input texte pour préciser '- Stocker valeur "Autre: Description" en base '- Faciliter le filtrage ultérieur par secteur '- Permettre stats par type d'entreprise | HAUTE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-23 | 2025-10-23
ADMIN-008 | Entreprises | Icône œil pour détails | Clic sur ligne entière au lieu d'icône action claire | - Ajouter colonne "Actions" dans tableau (dernière colonne, fixe à droite) '- Icône œil explicite (eye icon) avec tooltip "Voir détails" '- Au survol, changer couleur et cursor pointer '- Au clic, rediriger vers /admin/entreprises/:uuid '- Désactiver clic sur ligne entière (enlever cursor pointer) '- Optionnel : ajouter aussi icônes crayon et corbeille dans Actions | HAUTE | 0.5 | À faire | Serge | 2025-10-24 | 2025-10-24
ADMIN-009 | Entreprises | Modifier entreprise | Bouton modification absent, impossible modifier | - Ajouter icône crayon (edit icon) dans colonne Actions '- Tooltip "Modifier" au survol '- Au clic, ouvrir modal large ou rediriger vers page /admin/entreprises/:id/edit '- **Option Modal (recommandé) :** '- Modal taille L avec formulaire '- Appeler GET /api/admin/entreprises/:id '- Pré'-remplir tous les champs avec données actuelles '- Champs modifiables : '- Nom entreprise '- Téléphone (validation format) '- Adresse complète '- Ville '- Pays '- Type entreprise (select) '- Statut (Actif/Inactif/Suspendu) '- Champs NON modifiables (lecture seule, grisés) : '- Email (ou avec validation email + confirmation si changement) '- Date de création '- ID entreprise '- Validation tous les champs avant soumission '- Boutons : "Annuler" et "Enregistrer les modifications" '- Appeler API PUT /api/admin/entreprises/:id '- Afficher toast succès : "Entreprise modifiée avec succès" '- Mettre à jour ligne dans tableau sans reload '- Logger la modification (qui, quand, quels champs) | HAUTE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-24 | 2025-10-24
ADMIN-010 | Entreprises | Supprimer entreprise | Pas d'icône corbeille pour suppression | - Ajouter icône corbeille (trash icon) en rouge dans colonne Actions '- Tooltip "Supprimer" au survol '- Au clic, afficher modal de confirmation CRITIQUE '- Modal avec : '- Icône warning rouge en grand '- Titre : "Supprimer cette entreprise ?" '- Message : "Cette action est irréversible. Tous les terminaux seront désactivés." '- Afficher nom de l'entreprise à supprimer '- Checkbox obligatoire : "Je comprends que cette action est définitive" '- Input texte : "Tapez DELETE pour confirmer" '- Boutons : "Annuler" (gris) et "Supprimer définitivement" (rouge, disabled tant que conditions non remplies) '- Appeler API DELETE /api/admin/entreprises/:id '- Afficher toast succès : "Entreprise supprimée avec succès" '- Retirer la ligne du tableau (animation fade out) '- Logger la suppression pour audit '- Ne pas supprimer physiquement (soft delete en base) | HAUTE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-24 | 2025-10-24
ADMIN-008-details | Entreprises | Page détails complète | Page détails n'existe pas ou incomplète | - Créer page /admin/entreprises/:id avec onglets (tabs) '- Header page avec : '- Nom entreprise en grand '- Badge statut (Actif/Inactif/Suspendu) '- Badge statut KYC (En attente/Vérifié/Rejeté) '- Boutons : Modifier, Suspendre, Supprimer '- **Onglet 1 : Informations générales** '- Nom, Email, Téléphone, Adresse '- Type entreprise, Date création, Date dernière modification '- CA total, Nombre de transactions, Taux de succès '- Graphique CA sur 12 derniers mois (line chart) '- **Onglet 2 : Terminaux** '- Liste des terminaux avec : Code, Nom, Statut, Dernière activité '- Tableau cliquable (voir détails terminal) '- Bouton "Assigner nouveau terminal" '- Stats : X terminaux actifs sur Y total '- **Onglet 3 : Transactions** '- Liste transactions avec : Réf, Montant, Méthode, Statut, Date '- Filtres : Période, Statut, Méthode '- Pagination '- Bouton "Exporter" (Excel/CSV) '- Stats : CA total, Nombre transactions, Taux succès '- **Onglet 4 : Documents KYC** '- Affichage des 3 documents uploadés avec preview '- Statut de chaque document (En attente/Approuvé/Rejeté) '- Boutons : Télécharger, Approuver, Rejeter '- Date upload, Date validation, Validé par qui '- **Onglet 5 : Historique** '- Log des modifications (date, qui, quoi) '- Log des actions (suspension, approbation KYC, etc.) '- Format timeline vertical '- Breadcrumb : Admin > Entreprises > [Nom entreprise] | HAUTE | 1.5 | À faire | Serge | 2025-10-24 | 2025-10-24
ADMIN-013 | Entreprises | Liste terminaux dans détails | Impossible voir terminaux de l'entreprise dans détails | - Dans onglet Terminaux de la page détails entreprise '- Appeler API GET /api/admin/entreprises/:id/terminaux '- Tableau avec colonnes : Code terminal, Nom/Modèle, Statut, Dernière activité, Actions '- Afficher badge statut coloré (Actif/Inactif/Hors ligne/Bloqué) '- Formater date dernière activité (relative : "Il y a 2h") '- Au clic sur ligne ou icône œil, ouvrir détails terminal (modal ou nouvelle page) '- Si aucun terminal, afficher message : "Aucun terminal assigné à cette entreprise" '- Bouton "Assigner un terminal" en haut à droite '- Afficher nombre total : "5 terminaux dont 4 actifs" | HAUTE | 1 | À faire |  | 2025-10-24 | 2025-10-24
ADMIN-014 | Demandes | Liste demandes en attente | Tableau demandes n'apparaît pas | - Créer page /admin/demandes'-terminaux accessible depuis sidebar '- Menu sidebar : icône + "Demandes terminaux" avec badge (nombre en attente) '- Appeler API GET /api/admin/terminal'-requests?status=pending '- Tableau avec colonnes : '- Numéro demande (#12345) '- Entreprise (nom cliquable vers détails entreprise) '- Quantité demandée '- Type (Standard/Premium) '- Date demande (avec relative : "Il y a 2 jours") '- Statut (badge coloré) '- Actions '- Badges statut : '- En attente (orange) '- Approuvé (vert) '- Rejeté (rouge) '- Filtres en haut : Tous, En attente, Approuvé, Rejeté '- Tri par défaut : plus récent en premier '- Mettre en évidence demandes urgentes (> 48h sans traitement) avec badge "URGENT" '- Pagination 20 demandes/page '- Stats en haut : "45 demandes en attente sur 120 total" | HAUTE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-24 | 2025-10-24
ADMIN-015 | Demandes | Modal détails demande | Pas de modal/page détails pour consulter demande | - Bouton "Voir détails" sur chaque ligne du tableau '- Au clic, ouvrir modal large (fullscreen sur mobile) '- Appeler API GET /api/admin/terminal'-requests/:id '- **Section 1 : Informations entreprise** '- Nom, Email, Téléphone '- Type entreprise, Date création '- Statut KYC avec badge '- Bouton "Voir fiche complète" → lien vers page entreprise '- **Section 2 : Détails de la demande** '- Quantité terminaux demandés '- Type de terminaux (Standard/Premium) '- Localisation prévue '- Raison de la demande (texte complet) '- Date de soumission '- **Section 3 : Documents KYC** '- Preview des 3 documents (CNI, Justificatif domicile, Registre commerce) '- Possibilité télécharger chaque document (icône download) '- Zoom sur documents au clic '- Statut de validation des documents '- Si documents manquants ou rejetés, afficher warning Section 4 : Historique Timeline des actions sur cette demande Boutons d'action en bas : "Approuver" (vert, si statut = pending et KYC validé) "Rejeter" (rouge, si statut = pending) "Fermer" (gris) Si statut déjà traité (approuvé/rejeté), masquer boutons action et afficher badge final | HAUTE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-24 | 2025-10-24
ADMIN-016 | Demandes | Feedback approbation | Pas de retour visuel après approbation | Après clic sur "Approuver" dans modal détails Appeler API PUT /api/admin/terminal'-requests/:id/approve Pendant traitement : Désactiver bouton (spinner dans bouton) Afficher "Approbation en cours..." Après succès : Afficher toast de succès : "Demande approuvée avec succès" Toast persiste 5 secondes avec icône checkmark vert Mettre à jour visuellement le badge statut dans la liste (devient vert "Approuvé") Mettre à jour sans recharger toute la page (optimistic update) Fermer le modal automatiquement après 2 secondes Décrémenter badge "demandes en attente" dans sidebar Si erreur : Afficher toast erreur avec message retourné par API Ne pas fermer le modal Réactiver le bouton | HAUTE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-24 | 2025-10-24
ADMIN-017 | Demandes | Rejet demande | Fonctionnalité rejet absente | Bouton "Rejeter" dans modal détails demande Au clic, afficher nouveau modal de confirmation par'-dessus Modal rejet contient : Titre : "Rejeter cette demande ?" Message : "Le commerçant sera informé par email" Textarea obligatoire : "Motif du rejet" (min 20 caractères) Placeholder avec exemples : "Documents KYC incomplets ou illisibles" "Informations manquantes dans la demande" "Conditions d'éligibilité non remplies" Compteur caractères : "45 / 20 minimum" Boutons : "Annuler" et "Confirmer le rejet" (rouge) Validation : textarea non vide et min 20 caractères Appeler API PUT /api/admin/terminal'-requests/:id/reject avec reason dans body L'email avec motif est envoyé automatiquement par le backend Afficher toast : "Demande rejetée et commerçant informé par email" Mettre à jour badge statut (rouge "Rejeté") Fermer tous les modals Logger l'action avec admin qui a rejeté et motif | HAUTE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-27 | 2025-10-27
PARC-014 | Notifications | Notifications temps réel admin | Admin non notifié nouvelles demandes temps réel | Implémenter système de notifications dans dashboard admin Icône cloche (bell) dans navbar avec badge rouge (nombre notifications non lues) WebSocket ou Server'-Sent Events : Établir connexion au chargement du dashboard Écouter événements : "new_terminal_request", "new_kyc_submission", "terminal_offline", etc. Dès qu'un commerçant soumet une demande, notification apparaît immédiatement Dropdown notifications : Au clic sur icône cloche, ouvrir dropdown avec liste notifications récentes Format notification : Icône (selon type) Message : "Nouvelle demande terminal '- Entreprise ABC" Timestamp : "Il y a 2 minutes" Notifications non lues en gras Max 10 notifications dans dropdown Lien "Voir toutes" en bas → page /admin/notifications Actions sur notifications : Au clic sur une notification, rediriger vers page concernée Marquer automatiquement comme lue au clic Bouton "Marquer tout comme lu" en haut du dropdown Badge compteur : Afficher nombre notifications non lues (max 99+) Mettre à jour en temps réel Page toutes notifications : Liste complète avec filtres (type, lues/non lues, date) Pagination Actions groupées (tout marquer comme lu, supprimer lues) | HAUTE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-27 | 2025-10-27
ADMIN-018 | Terminaux | Liste globale terminaux | Pas de vue ensemble tous terminaux système | Créer page /admin/terminaux accessible depuis sidebar Appeler API GET /api/admin/terminals Tableau avec colonnes : Code terminal (format: ENT'-POS'-001) Entreprise (nom cliquable) Modèle Statut (badge coloré) Dernière activité Niveau batterie (% avec icône batterie) Connexion (4G/WiFi/Hors ligne) Actions Statuts possibles avec couleurs : Actif (vert) : utilisé récemment Inactif (gris) : non utilisé > 24h Bloqué (rouge) : bloqué manuellement Hors ligne (orange) : pas de connexion Maintenance (bleu) : en maintenance Icône batterie colorée selon niveau : Rouge si < 20% Orange si 20'-50% Vert si > 50% Formater dernière activité (relative) Pagination 20 terminaux/page Recherche globale par code terminal ou nom entreprise Stats en haut : Total terminaux Actifs (%) Hors ligne (nombre) Niveau batterie critique (< 20%) Bouton "Exporter la liste" (CSV) | MOYENNE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-27 | 2025-10-27
ADMIN-019 | Terminaux | Filtres statut | Pas de filtres pour affiner vue | Section filtres au'-dessus du tableau Filtres disponibles : Statut : Dropdown (Tous, Actif, Inactif, Bloqué, Hors ligne, Maintenance) Entreprise : Autocomplete search (chercher et sélectionner une entreprise) Niveau batterie : Dropdown (Tous, Critique < 20%, Faible 20'-50%, Normal > 50%) Connexion : Dropdown (Tous, 4G, WiFi, Hors ligne) Date activité : Date range (Actif entre le ... et le ...) Appliquer filtres combinés dans requête API Bouton "Réinitialiser les filtres" Afficher nombre de résultats : "25 terminaux trouvés" Badge pour chaque filtre actif Sauvegarder filtres dans URL pour partageabilité | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-27 | 2025-10-27
ADMIN-020 | Terminaux | Détails terminal | Impossible voir détails techniques terminal | Bouton "Voir détails" sur chaque ligne ou au clic sur code terminal Ouvrir page dédiée /admin/terminaux/:id ou modal large Appeler API GET /api/admin/terminals/:id Section Informations générales : Code terminal Nom/Modèle Numéro de série Date d'activation Statut actuel (badge) Section État technique : Version firmware (avec bouton "Mettre à jour" si nouvelle dispo) Niveau batterie (jauge visuelle) Type connexion (4G/WiFi) avec qualité signal Dernière synchronisation (date/heure) Espace stockage disponible Section Entreprise rattachée : Nom entreprise (lien vers page entreprise) Contact entreprise Date d'assignation Bouton "Réassigner à une autre entreprise" Section Activité : Nombre transactions aujourd'hui CA du jour Nombre transactions 7 derniers jours CA 7 derniers jours Graphique : activité par jour (7 derniers jours) Section Transactions récentes : Tableau 10 dernières transactions sur ce terminal Colonnes : Réf, Montant, Statut, Date Lien "Voir toutes les transactions" Section Historique événements : Timeline : activation, mises à jour firmware, blocages, déblocages Boutons d'action : Bloquer/Débloquer Mettre à jour firmware Forcer synchronisation Voir historique complet Retour à la liste | MOYENNE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-27 | 2025-10-27
ADMIN-021 | Transactions | Liste globale transactions | Pas de vue toutes transactions système | Créer page /admin/transactions accessible depuis sidebar Appeler API GET /api/admin/transactions avec pagination Tableau avec colonnes : Référence (copiable au clic) Montant (formaté : 10 000 XOF) Méthode paiement (icône + nom : Visa, MTN, etc.) Entreprise (nom cliquable) Terminal (code cliquable) Statut (badge coloré) Date et heure Actions (icône œil) Badges statut : Succès (vert) Échec (rouge) En cours (orange) Remboursé (bleu) Annulé (gris) Pagination 20 transactions/page Tri par défaut : plus récent en premier Stats en haut de page (cards) : CA total (période sélectionnée) Nombre transactions total Taux de succès (%) Montant moyen transaction Mise en forme montants avec séparateurs milliers Couleur rouge pour transactions échouées | MOYENNE | 3 | À faire | Serge | 2025-10-28 | 2025-10-28
ADMIN-022 | Transactions | Filtres date | Pas de filtrage par période | Section filtres au'-dessus du tableau Filtres date avec boutons rapides : Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours Ce mois Mois dernier Personnalisé (affiche date pickers) Date pickers : Du (date début) au (date fin) Validation : date début <= date fin Appliquer filtre : GET /api/admin/transactions?start_date=2025'-01'-01&end_date=2025'-01'-31 Mettre à jour tableau ET stats en temps réel Afficher période sélectionnée : "Transactions du 1 au 31 janvier 2025" Bouton "Exporter cette période" activé uniquement si période sélectionnée | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-28 | 2025-10-28
ADMIN-023 | Transactions | Filtres statut et méthode | Pas de filtres sur statut ou méthode paiement | Ajouter filtres supplémentaires dans la section filtres Filtre Statut : Dropdown multiselect Tous (par défaut) Succès Échec En cours Remboursé Annulé Filtre Méthode : Dropdown multiselect Toutes Carte Visa Carte Mastercard MTN Mobile Money Orange Money Moov Money Autres cartes locales Filtre Montant : Deux inputs Montant min (en XOF) Montant max (en XOF) Filtre Entreprise : Autocomplete search Filtre Terminal : Autocomplete search Combiner tous les filtres dans requête API Afficher nombre de résultats : "1,247 transactions trouvées" Badge pour chaque filtre actif avec possibilité de retirer individuellement | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-28 | 2025-10-28
ADMIN-024 | Transactions | Export transactions | Export ne fonctionne pas | Bouton "Exporter" en haut à droite du tableau Au clic, afficher modal d'export Options dans modal : Format : Radio buttons (Excel .xlsx, CSV, PDF) Inclure : Checkboxes (Tous les champs, Seulement l'essentiel) Message info : "Les filtres actifs seront appliqués à l'export" Afficher récapitulatif : "X transactions seront exportées" Validation : limiter à 10,000 transactions par export Si > 10,000, afficher warning : "Trop de résultats, veuillez affiner vos filtres" Bouton "Générer l'export" (vert) Appeler API GET /api/admin/transactions/export?format=excel&filters=... Afficher loader modal : "Génération en cours... Cela peut prendre quelques secondes" Télécharger automatiquement le fichier généré Afficher toast succès : "Export terminé : fichier téléchargé" Fermer modal automatiquement Logger l'export (qui, quand, combien de lignes) | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-28 | 2025-10-28
ADMIN-012 | Transactions | Export depuis détails entreprise | Export trx depuis page détails entreprise | Dans onglet Transactions de la page détails entreprise Même interface d'export que ADMIN'-024 Filtre entreprise pré'-appliqué automatiquement Bouton "Exporter les transactions de [Nom entreprise]" Même logique que export global mais scope limité à l'entreprise | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-28 | 2025-10-28
ADMIN-025 | Logs | Affichage logs système | Logs système ne s'affichent pas | Créer page /admin/logs accessible depuis sidebar Appeler API GET /api/admin/logs avec pagination Tableau avec colonnes : Date/Heure (format complet : 19/10/2025 14:35:22) Niveau (badge coloré : Info/Warning/Error) Type événement (icône + label) Utilisateur (email ou "Système") IP address Message (texte ou JSON expandable) Actions (icône expand pour voir détails) Couleurs par niveau : Info : bleu Warning : orange Error : rouge Pagination 50 logs/page (plus que les autres car logs nombreux) Police monospace pour messages techniques Option auto'-refresh toutes les 30 secondes (toggle activable) Si auto'-refresh activé, afficher indicateur "Actualisation auto active" | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-28 | 2025-10-28
ADMIN-026 | Logs | Filtres type événement | Impossible filtrer par type événement | Section filtres au'-dessus du tableau Filtre Type d'événement : Dropdown multiselect Tous Connexion / Déconnexion Transaction Erreur système Modification données Création / Suppression KYC Terminal API call Sécurité (tentatives suspectes) Filtre Niveau : Dropdown Tous Info Warning Error Filtre Utilisateur : Autocomplete search par email Filtre IP : Input texte pour chercher IP spécifique Appliquer filtres dans requête API Afficher nombre de logs : "1,523 logs trouvés" | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-29 | 2025-10-29
ADMIN-028 | Logs | Correction bug affichage | Message erreur 'NoneType' object is not subscriptable | Identifier la ligne de code causant l'erreur (probablement accès à variable null/undefined) Ajouter vérification d'existence avant accès aux propriétés Exemple : au lieu de log.user.email, faire log.user?.email ¦¦ 'N/A' Ajouter try/catch autour du bloc de code problématique Si erreur, afficher message utilisateur clair : "Erreur lors du chargement des logs" Ne pas bloquer l'affichage des autres logs Logger l'erreur côté client pour investigation Tester avec différents scénarios (logs complets, logs partiels, logs null) Ajouter loading skeletons pendant chargement | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-29 | 2025-10-29
ADMIN-029 | Logs | Export logs | Pas d'export possible logs | Bouton "Exporter les logs" au'-dessus du tableau Au clic, afficher modal simple Format : CSV uniquement (adapté aux logs) Option : "Appliquer les filtres actifs" (checkbox cochée par défaut) Limiter à 50,000 lignes maximum Bouton "Télécharger CSV" Appeler API GET /api/admin/logs/export?format=csv&filters=... Colonnes dans CSV : Date, Heure, Niveau, Type, Utilisateur, IP, Message Télécharger fichier généré Nom fichier : logs_YYYY'-MM'-DD_HH'-MM.csv Afficher toast succès : "Export téléchargé" | MOYENNE | 1 | À faire | Serge | 2025-10-29 | 2025-10-29
ADMIN-030 | Alertes | Bandeau alertes critiques | Pas d'alertes critiques affichées | Créer composant AlertBanner qui s'affiche en haut du dashboard (sous navbar) Appeler API GET /api/admin/alerts au chargement Types d'alertes avec icônes et actions : KYC expirés : "⚠️ 30 documents KYC expirent dans moins de 7 jours" → Clic redirige vers /admin/kyc?filter=expiring Terminaux hors ligne : "🔴 15 terminaux sont hors ligne depuis plus d'1 heure" → Clic redirige vers /admin/terminaux?status=offline Erreurs système : "⚠️ Plus de 10 erreurs système dans la dernière heure" → Clic redirige vers /admin/logs?level=error Tentatives suspectes : "🔒 5 tentatives de connexion suspectes détectées" → Clic redirige vers /admin/logs?type=security Demandes en attente : "📋 12 demandes de terminaux en attente depuis > 48h" → Clic redirige vers /admin/demandes'-terminaux?status=pending Design bandeau : Couleur selon criticité : Rouge (critique), Orange (warning), Bleu (info) Icône à gauche Message au centre (cliquable) Bouton X à droite pour masquer temporairement (stocké en session) Empilable : plusieurs alertes affichées verticalement Animation slide'-down à l'apparition Gestion : Bouton "Marquer comme vu" (masque pour 24h) Réapparaît si situation non résolue après 24h Nombre d'alertes non vues dans icône cloche navbar Auto'-refresh des alertes toutes les 5 minutes | MOYENNE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-29 | 2025-10-29
ADMIN-031 | KYC | Liste KYC en attente | Pas de vue dédiée documents KYC à valider | Créer page /admin/kyc accessible depuis sidebar Menu sidebar : "KYC & Conformité" avec badge (nombre en attente) Appeler API GET /api/admin/kyc?status=pending Tableau avec colonnes : Entreprise (nom cliquable) Type entreprise Documents uploadés (icônes : ✓ CNI, ✓ Justif, ✓ RC ou ✗ si manquant) Date soumission Date expiration (si documents identité) Urgence (badge si expire bientôt) Statut Actions Filtres : Statut : Tous, En attente, Approuvé, Rejeté, Expiré, Expire bientôt (< 30j) Type documents : Complets, Incomplets Date soumission : Range picker Badges urgence : Rouge si soumis il y a > 48h et non traité (SLA) Orange si documents expirent dans < 30 jours Tri par défaut : SLA (plus anciens non traités en premier) Pagination 20 KYC/page Stats en haut : Total en attente En retard (> 48h) Expirations proches (< 30j) | MOYENNE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-29 | 2025-10-29
ADMIN-032-033 | KYC | Validation et rejet documents | Workflow validation KYC absent | Au clic sur ligne ou bouton "Voir détails", ouvrir modal fullscreen Appeler API GET /api/admin/kyc/:id pour récupérer tous détails Modal détails KYC affiche : Section Entreprise : Nom, Email, Téléphone, Type Date création, Statut actuel Section Documents uploadés : Document 1 : Pièce d'identité (CNI/Passeport) Preview image/PDF (viewer intégré) Bouton "Télécharger" (download original) Bouton "Zoom" (fullscreen viewer) Date upload Date expiration (extraite ou saisie manuellement) Statut actuel (pending/approved/rejected) Si Regula activé : Afficher résultat vérification Regula avec score de confiance et éléments détectés Document 2 : Justificatif de domicile Même interface que Document 1 Pas de date expiration Document 3 : Registre de commerce Même interface que Document 1 Numéro RC extrait ou saisi manuellement Section Vérification Regula (si disponible) : Afficher résultats analyse automatique Regula : Score authenticité (ex: 95% authentique) Données extraites automatiquement (nom, numéro, dates) Éléments de sécurité détectés (hologrammes, UV, MRZ) Warnings ou suspicions éventuels Badge vert "Vérifié par Regula" si document authentique Badge orange "Vérification manuelle requise" si éléments suspects Viewer de documents : Zoom in/out avec molette Navigation si PDF multi'-pages Rotation image si nécessaire Qualité haute résolution Section Validation : Checklist admin (checkboxes) : ☐ Nom sur document correspond au nom entreprise ☐ Document lisible et non altéré ☐ Document en cours de validité ☐ Adresse cohérente ☐ Numéro RC valide (si applicable) ☐ Données Regula vérifiées (si applicable) Textarea notes internes (non visible par commerçant) Boutons d'action : "Approuver tous les documents" (vert, gros bouton) Appeler API PUT /api/admin/kyc/:id/approve Mettre à jour statut KYC entreprise : kyc_status = "verified" Envoyer email automatique : "Vos documents KYC ont été validés" Afficher toast : "KYC validé avec succès pour [Entreprise]" Fermer modal Retirer ligne du tableau "En attente" "Rejeter" (rouge, bouton secondaire) Ouvrir modal de confirmation par'-dessus Textarea obligatoire : "Motif du rejet" (min 30 caractères) Exemples suggérés cliquables : "Document illisible ou de mauvaise qualité" "Document expiré" "Nom ne correspond pas" "Justificatif de domicile trop ancien (> 3 mois)" "Registre de commerce invalide" "Document suspect détecté par Regula" Bouton "Confirmer le rejet" Appeler API PUT /api/admin/kyc/:id/reject avec reason Envoyer email avec motif détaillé au commerçant Afficher toast : "Documents rejetés, commerçant informé" Le commerçant peut soumettre à nouveau "Fermer" (gris) Gestion documents individuels : Possibilité d'approuver/rejeter chaque document séparément Si un document rejeté, statut global reste "pending" jusqu'à remplacement Logger toutes les actions KYC (qui, quand, décision, motif, résultat Regula) | MOYENNE | 3 | À faire | Serge | 2025-10-30 | 2025-10-30
ADMIN-034 | Rapports | Génération rapports mensuels | Pas de système rapports automatiques | Page /admin/rapports accessible sidebar • Section Générer un rapport • ForCréer page /admin/rapports accessible depuis sidebar Section "Générer un rapport" Formulaire de génération avec options : Type : Radio buttons Mensuel Trimestriel Annuel Personnalisé Période : Dropdowns Si Mensuel : sélectionner mois et année Si Trimestriel : sélectionner trimestre (Q1/Q2/Q3/Q4) et année Si Annuel : sélectionner année Si Personnalisé : date pickers (du ... au ...) Contenu : Checkboxes ☑ Synthèse financière (CA, transactions, taux succès) ☑ Répartition par méthode de paiement ☑ Top 10 entreprises par CA ☑ Nouveaux commerçants inscrits ☑ Évolution terminaux actifs ☑ Graphiques et statistiques Format : Radio buttons (PDF avec graphiques, Excel avec données brutes, Les deux) Bouton "Générer le rapport" (vert, gros) Appeler API POST /api/admin/reports/generate Afficher loader modal : "Génération en cours... Cela peut prendre jusqu'à 1 minute" Contenu du rapport généré : Page 1 : Synthèse exécutive Période du rapport CA total période (comparé période précédente : +15%) Nombre total transactions Taux de succès (%) Montant moyen transaction Nombre total entreprises actives Nombre total terminaux actifs Page 2 : Répartition paiements Graphique circulaire : part de chaque méthode (Visa 35%, MTN 25%, Orange 20%, etc.) Tableau détaillé par méthode avec montants et % Page 3 : Top entreprises Tableau top 10 entreprises par CA Graphique barres horizontales Page 4 : Croissance Nombre nouveaux commerçants inscrits dans période Graphique évolution mois par mois (si rapport > 1 mois) Taux de rétention Page 5 : Terminaux Nombre terminaux actifs vs total Graphique évolution terminaux déployés Taux d'utilisation moyen Page 6 : Évolution temporelle Graphique ligne : CA jour par jour ou mois par mois Graphique ligne : Nombre transactions Télécharger automatiquement après génération Nom fichier : rapport_YURE_janvier_2025.pdf Afficher toast : "Rapport téléchargé avec succès" Section "Historique des rapports" Tableau des rapports générés précédemment : Date génération Type (Mensuel/Trimestriel/Annuel) Période couverte Généré par (admin) Actions (Télécharger, Supprimer) Pagination Possibilité de re'-télécharger anciens rapports Option envoi automatique par email chaque début de mois (checkbox dans paramètres)mulaire génération options: Type (Radio buttons: Mensuel, Trimestriel, Annuel, Personnalisé), Période (Dropdowns: Si Mensuel sélectionner mois et année, Si Trimestriel sélectionner trimestre Q1/Q2/Q3/Q4 et année, Si Annuel sélectionner année, Si Personnalisé date pickers du...au...), Contenu (Checkboxes: ☑ Synthèse financière CA/trx/taux succès, ☑ Répartition par méthode paiement, ☑ Top 10 entreprises par CA, ☑ Nouveaux commerçants inscrits, ☑ Évolution terminaux actifs, ☑ Graphiques et statistiques), Format (Radio buttons: PDF avec graphiques, Excel avec données brutes, Les deux) • Bouton Générer le rapport (vert gros) • API POST /api/admin/reports/generate • Loader modal: Génération en cours... Peut prendre jusqu'à 1 minute • Contenu rapport généré: Page 1 Synthèse exécutive (Période rapport, CA total période comparé période précédente: +15%, Nombre total trx, Taux succès %, Montant moyen trx, Nombre total entreprises actives, Nombre total terminaux actifs), Page 2 Répartition paiements (Graphique circulaire: part chaque méthode Visa 35% MTN 25% Orange 20%..., Tableau détaillé par méthode avec montants et %), Page 3 Top entreprises (Tableau top 10 entreprises par CA, Graphique barres horizontales), Page 4 Croissance (Nombre nouveaux commerçants inscrits période, Graphique évolution mois par mois si rapport >1 mois, Taux rétention), Page 5 Terminaux (Nombre terminaux actifs vs total, Graphique évolution terminaux déployés, Taux utilisation moyen), Page 6 Évolution temporelle (Graphique ligne: CA jour par jour ou mois par mois, Graphique ligne: Nombre trx) • Télécharger auto après génération • Nom fichier: rapport_YURE_janvier_2025.pdf • Toast: Rapport téléchargé avec succès • Section Historique rapports • Tableau rapports générés précédemment: Date génération, Type Mensuel/Trimestriel/Annuel, Période couverte, Généré par admin, Actions Télécharger/Supprimer • Pagination • Possibilité re-télécharger anciens rapports • Option envoi auto email chaque début mois (checkbox paramètres) | BASSE | 3 | À faire | Serge | 2025-10-30 | 2025-10-30
SUPER-001 | Super-admin | Page gestion admins | Gestion admins par super-admin manquante | Créer page /super'-admin/admins Appeler API GET /api/super'-admin/admins Tableau avec colonnes : Nom complet Email Date création Statut (badge : Actif/Suspendu) Dernière connexion (format : "Il y a 2 jours") Actions Bouton "Créer un admin" en haut à droite Modal avec formulaire : Nom complet (input text) Email (input email, validation unicité) Bouton "Créer" (mot de passe temporaire généré auto) Appeler API POST /api/super'-admin/admins Afficher mot de passe temporaire généré dans modal succès Email envoyé automatiquement au nouvel admin Toast : "Admin créé avec succès. Email envoyé." Actions sur chaque admin : Icône crayon : Modifier (modal avec nom et email) Icône suspend : Suspendre admin (modal confirmation) Icône activate : Réactiver admin (si suspendu) Icône corbeille : Supprimer (modal confirmation critique) Pagination 20 admins/page Recherche par nom ou email Filtres : Tous, Actifs, Suspendus Logger toutes les actions pour audit | AUTRE | 3 | À faire | Serge | 2025-10-30 | 2025-10-30
SUPER-002 | Super-admin | Configuration système | Config système par super-admin manquante | Créer page /super'-admin/config Appeler API GET /api/super'-admin/system'-config Formulaire avec sections : KYC & Conformité Délai validation KYC : Dropdown (24h, 48h, 72h, 1 semaine) Alerte expiration documents : Input number (jours avant expiration) Transactions Montant minimum transaction : Input number (XOF) Montant maximum transaction : Input number (XOF) Délai remboursement : Input number (jours, défaut 30) Frais & Commissions Frais transaction carte : Input number (%) Frais transaction Mobile Money : Input number (%) Notifications Email notifications système : Input email Email alertes critiques : Input email Maintenance Mode maintenance : Toggle (activer/désactiver) Message maintenance : Textarea Bouton "Enregistrer la configuration" Appeler API PUT /api/super'-admin/system'-config Afficher toast succès : "Configuration mise à jour" Logger tous les changements avec ancien/nouvelle valeur Afficher historique des modifications en bas (qui, quand, quoi) | AUTRE | 2 | À faire | Serge | 2025-10-31 | 2025-10-31
P2 | UX | Favicon YURE | Favicon Vue.js par défaut | Remplacer favicon.ico Vue.js par logo YURE Dimensions : 16x16, 32x32, 48x48, 192x192 Apple touch icon 180x180 Format PNG avec transparence ou ICO Tester affichage dans navigateurs | UX | 0.5 | À faire | Serge | 2025-10-31 | 2025-10-31
P4 | UX | Titres pages | Titres pages incorrects | Mettre à jour tous les titres des pages Format : "Nom page '- YURE Administration" Exemples : "Tableau de bord '- YURE Administration" "Entreprises '- YURE Administration" "Demandes terminaux '- YURE Administration" "KYC & Conformité '- YURE Administration" Utiliser document.title ou react'-helmet Titre dynamique selon route | UX | 0.5 | À faire | Serge | 2025-10-31 | 2025-10-31
P8+P13 | UX | Navbar horizontale | Navbar en haut manquante | Navbar fixe haut (position: fixed, top: 0) • Hauteur: 64px, z-index élevé • Contenu: Logo YURE cliquable (redirige dashboard), Nom admin connecté, Spacer (flex-grow), Icône notifications (cloche) badge rouge si non lues, Avatar/initiales admin avec dropdown menu • Dropdown menu: Nom complet et email, Séparateur, Profil (lien /parametres), Paramètres, Séparateur, Déconnexion (icône rouge) • Responsive mobile (<768px): Masquer nom admin, Afficher uniquement logo, notifications, hamburger menu, Au clic hamburger: ouvrir sidebar overlay • Design moderne ombre légère • Fond blanc ou selon charte YURE | UX | 2 | À faire | Serge | 2025-10-31 | 2025-10-31
ADMIN-035 | UX | Sidebar responsive | Sidebar ne fonctionne pas mode mobile | Sur écrans >768px: sidebar toujours visible (width: 250px) • Sur écrans <768px: Sidebar cachée par défaut (transform: translateX(-100%)), Bouton hamburger navbar (3 barres), Au clic hamburger: ouvrir sidebar overlay backdrop sombre, Sidebar slide depuis gauche (animation 300ms ease), Backdrop cliquable fermer, Au clic lien menu: fermer auto sidebar • Animations: Slide-in (transform: translateX(0) transition), Slide-out (transform: translateX(-100%)), Backdrop fade-in/out (opacity 0→0.5) • Désactiver scroll body quand sidebar ouverte mobile • Icône hamburger devient X quand menu ouvert • Tester différentes tailles écran (iPhone SE, iPad, desktop) | UX | 1 | À faire | Serge | 2025-10-31 | 2025-10-31
P4-ADMIN | UX | Titre des pages | Titre sign into {0} affiché dans onglet | - Dans chaque page/route, définir le titre dynamiquement '- Utiliser document.title ou helmet/react'-helmet '- Format : "Nom de la page '- YURE Entreprise" '- Exemples de titres : '- Page connexion : "Connexion '- YURE Entreprise" '- Dashboard : "Tableau de bord '- YURE Entreprise" '- Transactions : "Transactions '- YURE Entreprise" '- Terminaux : "Terminaux '- YURE Entreprise" '- Paramètres : "Paramètres '- YURE Entreprise" '- Demande terminal : "Demander un terminal '- YURE Commerçant" '- Mettre à jour balise <title> dans index.html pour titre par défaut '- Si utilisation de React Router, définir titres dans composant Route '- Changer titre dynamiquement lors navigation entre pages | UX | 1 | À faire | Serge | 2025-10-31 | 2025-10-31